## EAP Mero 2
MERO 2 - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO
[35 empty] | 1.19% | 0.88% | 1.37% | 0.68% | 2.88% | 1.99% | 4.63% | 2.58% | 1.59% | 5.01% | 3.89% | 12.43% | 11.14% | 6.96% | 3.86% | 4.94% | 6% | 3.92% | 1.98% | 5.36% | 0.11% | 0.1% | 0.27%
| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL | [6 empty] | VALOR | Ref. | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 0% | 0% | 0.04929% | 0.07249% | 2.488% | 0.6375% | 0.6321% | 0.2259% | 0.3777% | 0.2869% | 0.5% | 0.43% | 1.48% | 1.14% | 2.22% | 0.47% | 0.76% | 1.7% | 0.44% | 2.35% | 1.53% | 0.41% | 1.28% | 0.63% | 7.24% | 4.07% | 4.85% | 7.95% | 16.58% | 6.19% | 5.17% | 4.77% | 7.35% | 4.52% | 3.72% | 4.44% | 1.36% | 0.09% | 0.25% | 0.22% | 0.18% | 0.94% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | MERO 2 - AVANÇO FÍSICO | 100% | [6 empty] | 2333430381.86 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0.04929% | 0.1218% | 2.61% | 3.247% | 3.879% | 4.105% | 4.483% | 4.77% | 5.27% | 5.7% | 7.18% | 8.32% | 10.54% | 11.01% | 11.77% | 13.47% | 13.91% | 16.26% | 17.79% | 18.2% | 19.48% | 20.11% | 27.35% | 31.42% | 36.27% | 44.22% | 60.8% | 66.99% | 72.16% | 76.93% | 84.28% | 88.8% | 92.52% | 96.96% | 98.32% | 98.41% | 98.66% | 98.88% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 17.43% | 18.31% | 19.68% | 20.36% | 23.24% | 25.23% | 29.86% | 32.44% | 34.03% | 39.04% | 42.93% | 55.36% | 66.5% | 73.46% | 77.32% | 82.26% | 88.26% | 92.18% | 94.16% | 99.52% | 99.63% | 99.73% | 100%
[10 empty] | 2333430381.86 | Actual | 0% | 0% | 0.05% | 0.12% | 0.17% | 0.21% | 2.66% | 3.69% | 3.89% | 4.18% | 4.79% | 5.07% | 5.47% | 6.18% | 7.83% | 8.72% | 9.54% | 9.87% | 10.66% | 11.62% | 12.58% | 15.1% | 16.24% | 17.43% | 18.81%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 18.81% | 19.88% | 20.47% | 23.32% | 25.32% | 29.95% | 32.54% | 34.08% | 39.1% | 43% | 55.4% | 66.54% | 73.53% | 77.36% | 82.3% | 88.3% | 92.21% | 94.2% | 99.56% | 99.67% | 99.77% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 2.45% | 1.03% | 0.2% | 0.29% | 0.61% | 0.28% | 0.4% | 0.71% | 1.65% | 0.89% | 0.82% | 0.33% | 0.79% | 0.96% | 0.96% | 2.52% | 1.14% | 1.19% | 1.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0% | 0% | 0.4929% | 0.7249% | 0.9086% | 1.353% | 1.518% | 1.624% | 3.17% | 2.474% | 4.321% | 3.837% | 3.122% | 4.62% | 4.098% | 2.677% | 3.393% | 4.881% | 1.914% | 4.282% | 1.894% | 2.793% | 1.981% | 4.35% | 2.996% | 4.243% | 4.446% | 2.784% | 2.204% | 0.9666% | 0.9182% | 0.6573% | 0.5799% | 0.7153% | 0.7443% | 0.9182% | 0.6573% | 0.8418% | 2.527% | 2.233% | 1.821% | 9.318% | 0% | 0% | 0% | 0%
[35 empty] | 3.576% | 1.861% | 2.619% | 2.387% | 3.025% | 3.074% | 2.697% | 3.006% | 2.958% | 2.871% | 0.9279% | 1.063% | 0.5799% | 1.02% | 0.7878% | 0.6428% | 1.073% | 3.06% | 1.17% | 4.203% | 0.6573% | 0.5026% | 2.673%
| A | ENGENHARIA |  | 10% | [5 empty] | 242723776.61 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0.4929% | 1.218% | 2.126% | 3.48% | 4.997% | 6.621% | 9.791% | 12.27% | 16.59% | 20.42% | 23.55% | 28.17% | 32.26% | 34.94% | 38.33% | 43.22% | 45.13% | 49.41% | 51.31% | 54.1% | 56.08% | 60.43% | 63.43% | 67.67% | 72.12% | 74.9% | 77.1% | 78.07% | 78.99% | 79.65% | 80.23% | 80.94% | 81.68% | 82.6% | 83.26% | 84.1% | 86.63% | 88.86% | 90.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 57.14% | 59% | 61.62% | 64.01% | 67.04% | 70.11% | 72.81% | 75.81% | 78.77% | 81.64% | 82.57% | 83.63% | 84.21% | 85.23% | 86.02% | 86.66% | 87.74% | 90.79% | 91.96% | 96.17% | 96.82% | 97.33% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0.49% | 1.22% | 1.74% | 2.088% | 2.629% | 3.644% | 5.693% | 8.187% | 9.782% | 11.98% | 14.98% | 18.47% | 26.79% | 30.2% | 32.92% | 36.02% | 40.37% | 42.92% | 46.77% | 50.76% | 53.57% | 57.14% | 60.1%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 60.1% | 62.11% | 64.63% | 67.8% | 71.03% | 73.71% | 76.8% | 79.35% | 82.2% | 83.23% | 84.02% | 84.6% | 85.62% | 86.41% | 87.05% | 88.12% | 91.18% | 92.35% | 96.55% | 97.21% | 97.71% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0.49% | 0.73% | 0.52% | 0.3477% | 0.541% | 1.015% | 2.049% | 2.494% | 1.595% | 2.194% | 3.006% | 3.489% | 8.322% | 3.402% | 2.726% | 3.103% | 4.35% | 2.542% | 3.857% | 3.992% | 2.803% | 3.576% | 2.957% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| A1 | GERENCIAMENTO, DETALHAMENTO DE PROJETO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA SUBMARINO |  |  | 100% |  |  |  |  | 242723776.61 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0.4929% | 1.218% | 2.126% | 3.48% | 4.997% | 6.621% | 9.791% | 12.27% | 16.59% | 20.42% | 23.55% | 28.17% | 32.26% | 34.94% | 38.33% | 43.22% | 45.13% | 49.41% | 51.31% | 54.1% | 56.08% | 60.43% | 63.43% | 67.67% | 72.12% | 74.9% | 77.1% | 78.07% | 78.99% | 79.65% | 80.23% | 80.94% | 81.68% | 82.6% | 83.26% | 84.1% | 86.63% | 88.86% | 90.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 59% | 61.62% | 64.01% | 67.04% | 70.11% | 72.81% | 75.81% | 78.77% | 81.64% | 82.57% | 83.63% | 84.21% | 85.23% | 86.02% | 86.66% | 87.74% | 90.79% | 91.96% | 96.17% | 96.82% | 97.33% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0.49% | 1.22% | 1.74% | 2.088% | 2.629% | 3.644% | 5.693% | 8.187% | 9.782% | 11.98% | 14.98% | 18.47% | 26.79% | 30.2% | 32.92% | 36.02% | 40.37% | 42.92% | 46.77% | 50.76% | 53.57% | 57.14% | 60.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.1% | 62.11% | 64.63% | 67.8% | 71.03% | 73.71% | 76.8% | 79.35% | 82.2% | 83.23% | 84.02% | 84.6% | 85.62% | 86.41% | 87.05% | 88.12% | 91.18% | 92.35% | 96.55% | 97.21% | 97.71% | 100%
| A1.1 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS |  |  |  | 96.61% |  |  |  | 70438989.13 | Baseline 1 |  | 0% | 0.5103% | 1.261% | 2.201% | 3.602% | 5.173% | 6.853% | 10.14% | 12.7% | 17.17% | 21.14% | 24.37% | 29.15% | 33.4% | 36.17% | 39.68% | 44.73% | 46.71% | 51.15% | 53.11% | 56% | 58.05% | 62.55% | 65.65% | 70.05% | 74.65% | 77.53% | 79.81% | 80.81% | 81.76% | 82.44% | 83.04% | 83.78% | 84.55% | 85.5% | 86.18% | 86.7% | 87.56% | 89.87% | 90.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 59.15% | 61.08% | 63.79% | 66.26% | 69.39% | 72.57% | 75.36% | 78.47% | 81.54% | 84.51% | 85.47% | 86.57% | 87.17% | 88.22% | 89.04% | 89.7% | 90.82% | 91.88% | 93.09% | 96.03% | 96.71% | 97.23% | 100%
[11 empty] | Actual |  | 0% | 0.51% | 1.26% | 1.8% | 2.161% | 2.721% | 3.772% | 5.893% | 8.474% | 10.13% | 12.4% | 15.51% | 19.12% | 27.73% | 31.26% | 34.08% | 37.29% | 41.79% | 44.42% | 48.41% | 52.55% | 55.45% | 59.15% | 62.21%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 62.21% | 64.29% | 66.9% | 70.18% | 73.52% | 76.29% | 79.49% | 82.14% | 85.09% | 86.15% | 86.97% | 87.57% | 88.62% | 89.44% | 90.11% | 91.22% | 92.28% | 93.49% | 96.43% | 97.11% | 97.63% | 100%
| A1.2 | DATA BOOK |  |  |  | 3.392% |  |  |  | 2472953.93 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do Relatório Videográfico do Projeto |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Entrega do Data Book consolidado do Projeto + Survey Management System |  |  |  |  | 50% |  |  |  | Baseline 1 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do Data Book consolidado do Projeto + Survey Management System |  |  |  |  | 40% |  |  |  | Baseline 1 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| A1.3 | GERENCIAMENTO DE PROJETO |  |  |  | 100% |  |  |  | 169811833.55 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0.04929% | 0.1218% | 2.61% | 3.247% | 3.879% | 4.105% | 4.483% | 4.77% | 5.27% | 5.7% | 7.18% | 8.32% | 10.54% | 11.01% | 11.77% | 13.47% | 13.91% | 16.26% | 17.79% | 18.2% | 19.48% | 20.11% | 27.35% | 31.42% | 36.27% | 44.22% | 60.8% | 66.99% | 72.16% | 76.93% | 84.28% | 88.8% | 92.52% | 96.96% | 98.32% | 98.41% | 98.66% | 98.88% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [22 empty] | 0% | 17.43% | 18.31% | 19.68% | 20.36% | 23.24% | 25.23% | 29.86% | 32.44% | 34.03% | 39.04% | 42.93% | 55.36% | 66.5% | 73.46% | 77.32% | 82.26% | 88.26% | 92.18% | 94.16% | 99.52% | 99.63% | 99.73% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0.05% | 0.12% | 0.17% | 0.21% | 2.66% | 3.69% | 3.89% | 4.18% | 4.79% | 5.07% | 5.47% | 6.18% | 7.83% | 8.72% | 9.54% | 9.87% | 10.66% | 11.62% | 12.58% | 15.1% | 16.24% | 17.43% | 18.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.81% | 19.88% | 20.47% | 23.32% | 25.32% | 29.95% | 32.54% | 34.08% | 39.1% | 43% | 55.4% | 66.54% | 73.53% | 77.36% | 82.3% | 88.3% | 92.21% | 94.2% | 99.56% | 99.67% | 99.77% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.589% | 2.009% | 1.922% | 0.2539% | 0.2428% | 0.1683% | 0.2814% | 0.1939% | 4.649% | 2.71% | 7.25% | 0.3857% | 0% | 4.838% | 0.993% | 7.682% | 5.39% | 0.4851% | 1.374% | 0.7779% | 15.73% | 8.007% | 12.24% | 5.991% | 3.43% | 0.9748% | 0.9439% | 0.727% | 0.4544% | 0.3046% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[35 empty] | 3.312% | 2.801% | 4.412% | 1.779% | 10.3% | 6.727% | 5.048% | 1.331% | 4.766% | 8.583% | 4.855% | 3.74% | 0.7957% | 0.9229% | 0.8372% | 0.3426% | 0.3795% | 0.1547% | 0.3046% | 0.1498% | 0% | 0% | 0%
| D | SUPRIMENTOS |  | 25% | [5 empty] | 1141517485.59 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.589% | 11.6% | 13.52% | 13.77% | 14.02% | 14.18% | 14.47% | 14.66% | 19.31% | 22.02% | 29.27% | 29.65% | 29.65% | 34.49% | 35.48% | 43.17% | 48.56% | 49.04% | 50.42% | 51.19% | 66.92% | 74.93% | 87.17% | 93.17% | 96.6% | 97.57% | 98.51% | 99.24% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 41.77% | 44.57% | 48.98% | 50.76% | 61.06% | 67.79% | 72.84% | 74.17% | 78.94% | 87.52% | 92.37% | 96.11% | 96.91% | 97.83% | 98.67% | 99.01% | 99.39% | 99.55% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.589% | 13.33% | 13.31% | 13.47% | 15.26% | 15.5% | 15.89% | 17.35% | 18.94% | 20.68% | 22.88% | 22.99% | 24.39% | 27.21% | 29.51% | 35% | 38.46% | 41.77% | 46.11%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 46.11% | 49.6% | 50.96% | 61.06% | 67.79% | 72.84% | 74.17% | 78.94% | 87.52% | 92.37% | 96.11% | 96.91% | 97.83% | 98.67% | 99.01% | 99.39% | 99.55% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.589% | 3.743% | -0.02334% | 0.1594% | 1.793% | 0.2403% | 0.3885% | 1.461% | 1.591% | 1.741% | 2.197% | 0.1077% | 1.398% | 2.822% | 2.303% | 5.494% | 3.455% | 3.312% | 4.341% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| D1 | TUBOS RÍGIDOS |  |  | 59.78% |  |  |  |  | 682385666.76 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 23.48% | 27.56% | 36.32% | 36.32% | 36.32% | 43% | 43% | 52.88% | 59.47% | 59.9% | 60.19% | 60.19% | 79.99% | 79.99% | 89.08% | 92.8% | 97.51% | 98.54% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.51% | 52.52% | 58.72% | 61.26% | 68.44% | 75.31% | 81.28% | 82.44% | 88.19% | 91.67% | 94.97% | 97.75% | 98.54% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17.72% | 20.36% | 22.59% | 25.08% | 25.25% | 27.3% | 30.41% | 32.69% | 40.25% | 44.13% | 48.51% | 54.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.4% | 59.68% | 61.55% | 68.44% | 75.31% | 81.28% | 82.44% | 88.19% | 91.67% | 94.97% | 97.75% | 98.54% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D1.1 | TUBO RÍGIDO PARA LINHA DE 8" PRODUÇÃO (RIGID PIPES) |  |  |  | 52.3% |  |  |  | 356885636.73 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 23.48% | 27.56% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 61.9% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 85% | 85% | 95.54% | 97.75% | 98.42% | 98.42% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.71% | 64% | 64.36% | 66.58% | 72.1% | 79.75% | 81.85% | 82.97% | 91.09% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 98.42% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17.72% | 21.26% | 24.24% | 28.59% | 28.6% | 29.27% | 32.06% | 36.43% | 50.88% | 55.83% | 58.71% | 64.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.56% | 65.36% | 67.15% | 72.1% | 79.75% | 81.85% | 82.97% | 91.09% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 98.42% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CS PIPE |  |  |  |  | 10% |  |  | 35688563.673 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 27.2% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 27.2% | 27.2% | 56.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  | 7137712.7346 | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  | 21413138.2038 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 61.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CS PIPE MPQT | [6 empty] | 20% | 4282627.6408 | Baseline 1 | [12 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PRODUÇÃO CS PIPE | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 51.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [13 empty] | 0% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MLP |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29.6% | 35.6% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.69% | 82.5% | 83.1% | 84.3% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25.89% | 25.93% | 25.98% | 26% | 27.12% | 31.77% | 39.04% | 61.64% | 68.89% | 73.69% | 82.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.51% | 83.54% | 84.74% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% | 0% |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 26% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.78% | 80.5% | 81.5% | 83.5% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.822% | 9.89% | 9.96% | 10% | 11.86% | 19.61% | 31.74% | 59.7% | 71.78% | 79.78% | 79.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 79.78% | 81.5% | 83.5% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | RECEBIMENTO DO COIL PARA FABRICAÇÃO DO LINER | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [14 empty] | 98.22% | 98.9% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MPQT LINER | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [12 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 60% | 60% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PRODUÇÃO LINER | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 71.42% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [18 empty] | 9.3% | 38.05% | 58.7% | 63.5% | 71.42% | 71.42% | 71.42%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 71.42% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MPQT MLP | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [13 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 60% | 60% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PRODUÇÃO MLP | [6 empty] | 50% |  | Baseline 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 71% | 71% | 71% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 4% | 20% | 50% | 71% | 71% | 71%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 71% | 71% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 29.08% | 71% | 71% | 71% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 29.08% | 29.08% | 29.08% | 73.21%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 73.21% | 73.21% | 73.21% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVESTIMENTO DO TUBO |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% | 54% | 73% | 79% | 86.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26% | 30% | 30% | 33.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.71% | 34.9% | 42% | 54% | 73% | 79% | 86.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PQT | [5 empty] | 10% |  |  | Baseline 1 | [19 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 60% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | [5 empty] | 50% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [26 empty] | 20% | 40% | 70% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 5.3%
[11 empty] | Forecast | [22 empty] | 0% |  | 5.3% | 7% | 20% | 40% | 70% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 20% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 5.3%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 5.3% | 7% | 10% | 20% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | STALK FABRICATION |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.29% | 85% | 89.47% | 89.47% | 94.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.62% | 85% | 85% | 85% | 89.47% | 94.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.62% | 85% | 85% | 85% | 89.47% | 94.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 85% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 18.01% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.62% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 18.29% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 11.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 18.02% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 17.3% |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOLING | [5 empty] | 15% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.78% | 29.78% | 64.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.78% | 64.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.78% | 64.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 18.01% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.62% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 18.29% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 11.76% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 18.02% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 17.3% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D1.2 | TUBO RÍGIDO PARA LINHA DE 6" INJEÇÃO WAG (RIGID PIPES) |  |  |  | 47.7% |  |  |  | 325500030.03 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 23.48% | 27.56% | 29% | 29% | 29% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43.9% | 44.5% | 44.5% | 74.5% | 74.5% | 82% | 87.37% | 96.51% | 98.67% | 99.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.32% | 39.94% | 52.54% | 55.42% | 64.42% | 70.45% | 80.65% | 81.85% | 85% | 85% | 91.92% | 97.75% | 98.67% | 99.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17.72% | 19.37% | 20.78% | 21.23% | 21.58% | 25.13% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 31.3% | 37.32% | 43.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.25% | 53.45% | 55.42% | 64.42% | 70.45% | 80.65% | 81.85% | 85% | 85% | 91.92% | 97.75% | 98.67% | 99.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CS PIPE |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 27.2% | 32% | 32% | 32% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 27.2% | 27.2% | 32% | 32% | 32% | 65.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 20% | 20% | 20% | 59.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CS PIPE MPQT | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [12 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PRODUÇÃO CS PIPE | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [18 empty] | 49.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [18 empty] | 49.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MLP |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29.6% | 35.6% | 38% | 38% | 38% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.04% | 43.4% | 63.4% | 68.2% | 83.2% | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 22.76% | 24.31% | 25.05% | 25.63% | 26% | 26% | 26% | 26% | 29% | 38.04% | 47.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.92% | 64.92% | 68.2% | 83.2% | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 26% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.07% | 39% | 59% | 67% | 82% | 92.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.595% | 7.176% | 8.42% | 9.376% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 30.07% | 46.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.53% | 61.53% | 67% | 82% | 92.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | RECEBIMENTO DO COIL PARA FABRICAÇÃO DO LINER | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [14 empty] | 45.95% | 71.76% | 84.2% | 93.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MPQT LINER | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [12 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PRODUÇÃO LINER | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 32.83% | 45% | 60% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 10% | 32.83% | 60.13%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 60.13% | 60.13% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MPQT MLP | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [13 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PRODUÇÃO MLP | [6 empty] | 50% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 27% | 40% | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 6% | 27% | 49%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 49% | 55% | 60% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVESTIMENTO DO TUBO |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26% | 30% | 30% | 30% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 26% | 30% | 30% | 30% | 45% | 71% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% | 71% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PQT | [5 empty] | 10% |  |  | Baseline 1 | [21 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 60% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | [5 empty] | 50% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 30% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 30% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | STALK FABRICATION |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.81% | 76.73% | 91.15% | 95.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.14% | 85% | 91.15% | 95.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.14% | 85% | 91.15% | 95.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 85% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.59% | 83.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 18.59% |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 22.41% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 15.7% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 13.29% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 13.05% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.96% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOLING | [5 empty] | 15% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 67.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 67.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 67.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 18.59% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 22.41% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 15.7% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 13.29% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 13.05% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.96% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D2 | PLET SEM CONECTOR |  |  | 3.92% |  |  |  |  | 44752060.22 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 12% | 16% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 50% | 50% | 60% | 60% | 82% | 84.67% | 90.67% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.03% | 73.03% | 83.68% | 83.68% | 84% | 84% | 85.33% | 88% | 92% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 38% | 38% | 44% | 62% | 73.03% | 79.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.7% | 83.68% | 83.68% | 84% | 84% | 85.33% | 88% | 92% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D2.1 | PLET 8" (SISTEMA DE PRODUÇÃO) |  |  |  | 51.72% |  |  |  | 23144730.81 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 12% | 16% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 50% | 50% | 60% | 60% | 82% | 84.67% | 90.67% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 74% | 84% | 84% | 84% | 84% | 85.33% | 88% | 92% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 38% | 38% | 44% | 62% | 74% | 80.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.67% | 84% | 84% | 84% | 84% | 85.33% | 88% | 92% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORJADO |  |  |  |  | 30% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | HUB |  |  |  |  | 30% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CURVA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PLET (ESTRUTURA EXTERNA + MONTAGEM) |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 53.33% | 53.33% | 73.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.67% | 40% | 60% | 73.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.67% | 40% | 60% | 73.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO (ESTRUTURA EXTERNA) | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MONTAGEM E TESTES | [5 empty] | 40% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D2.2 | PLET 6.5" (SISTEMA DE INJEÇÃO WAG) |  |  |  | 48.28% |  |  |  | 21607329.41 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 12% | 16% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 50% | 50% | 60% | 60% | 82% | 84.67% | 90.67% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 72% | 83.33% | 83.33% | 84% | 84% | 85.33% | 88% | 92% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 38% | 38% | 44% | 62% | 72% | 78.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.67% | 83.33% | 83.33% | 84% | 84% | 85.33% | 88% | 92% | 94.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORJADO |  |  |  |  | 30% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | HUB |  |  |  |  | 30% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CURVA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 96.67% | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 70% | 73.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.33% | 96.67% | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [23 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PLET (ESTRUTURA EXTERNA + MONTAGEM) |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 53.33% | 53.33% | 73.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.67% | 40% | 60% | 73.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.67% | 40% | 60% | 73.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO (ESTRUTURA EXTERNA) | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MONTAGEM E TESTES | [5 empty] | 40% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [6 empty] | 16.67% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D3 | JUNTA FLEXIVEL - FLEXIBLE JOINTS |  |  | 8.432% |  |  |  |  | 96248268.2 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 86.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D3.1 | JUNTA FLEXIVEL DE 8" PRODUÇÃO (FLEXIBLE JOINT) |  |  |  | 52.94% |  |  |  | 50955506.21 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 86.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-1 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-2 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-3 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-4 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-5 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PROD-6 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D3.2 | JUNTA FLEXIVEL DE 6" INJEÇÃO WAG (FLEXIBLE JOINT) |  |  |  | 47.06% |  |  |  | 45292761.99 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 86.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-1 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-2 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-3 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-4 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-5 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INJ-6 | [5 empty] | 16.67% |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D4 | ANODOS |  |  | 0.5493% |  |  |  |  | 6269875.87 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 39.8% | 66.2% | 72.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 39.8% | 66.2% | 72.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D4.1 - D4.4 | ANODOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 6269875.87 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 39.8% | 66.2% | 72.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 39.8% | 66.2% | 72.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ANODO PARA SLWR SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 54.93% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ANODO PARA SLWR SISTEMA DE INJEÇÃO | [5 empty] | 45.07% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ANODO PARA SLWR SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 54.93% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ANODO PARA SLWR SISTEMA DE INJEÇÃO | [5 empty] | 45.07% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D5 | SUPRESSORES DE VÓRTICES |  |  | 1.909% |  |  |  |  | 21795762.07 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D5.1 - D5.2 | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS (STRAKES) |  |  |  | 100% |  |  |  | 21795762.07 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 8" PRODUÇÃO | [5 empty] | 48.63% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 6" INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 51.37% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 8" PRODUÇÃO | [5 empty] | 48.63% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 6" INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 51.37% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D6 | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO PARA RISERS |  |  | 7.206% |  |  |  |  | 82252667.64 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D6.1 - D6.2 | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER (BUOYANCY MODULES) |  |  |  | 100% |  |  |  | 82252667.64 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 8" PRODUÇÃO | [5 empty] | 58.48% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 6" INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 41.52% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 8" PRODUÇÃO | [5 empty] | 58.48% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 6" INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 41.52% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERs RÍGIDOS (RHMS) |  |  | 0.8531% |  |  |  |  | 9738004.07 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D7.1 - D7.5 | EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE INCLINAÇÃO DOS RISERS (RISERS MONITORING SYSTEM) |  |  |  | 100% |  |  |  | 9738004.07 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE TOP SIDE FPSO | [5 empty] | 14.34% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.66% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 12.66% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 30.42% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJ. WAG | [5 empty] | 29.91% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE TOP SIDE FPSO | [5 empty] | 14.34% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.66% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 12.66% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 30.42% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJ. WAG | [5 empty] | 29.91% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D8 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXIVEIS, UMBILICAIS E PLETs |  |  | 3.637% |  |  |  |  | 41518026.76 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.3% | 56.98% | 85.84% | 85.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 52.32% | 58.62% | 66.91% | 69.01% | 80.06% | 93.28% | 98.03% | 98.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 9.527% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 52.32% | 58.62% | 66.91% | 69.01% | 80.06% | 93.28% | 98.03% | 98.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D8.1 - D8.6 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE LINHAS RÍGIDAS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E PLETS |  |  |  | 100% |  |  |  | 41518026.76 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.3% | 56.98% | 85.84% | 85.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 52.32% | 58.62% | 66.91% | 69.01% | 80.06% | 93.28% | 98.03% | 98.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 9.527% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.96% | 34.96% | 34.96% | 52.32% | 58.62% | 66.91% | 69.01% | 80.06% | 93.28% | 98.03% | 98.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 47.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO (PIN PILE & MUDMAT) | [5 empty] | 19.03% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE & MUDMAT) | [5 empty] | 22.83% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO (TORPEDO PILES) | [5 empty] | 18.7% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS (GRAVITY BASE) | [5 empty] | 10.5% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO (PIN PILE) | [5 empty] | 14.47% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE) | [5 empty] | 14.47% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.5% | 58.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 47.64% | 58.14% | 71.95% | 71.95% | 85.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 47.64% | 58.14% | 71.95% | 71.95% | 85.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO TRF (PIN PILE & MUDMAT) | [5 empty] | 19.03% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 33% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 33% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÃO WAG TRF (PIN PILE & MUDMAT) | [5 empty] | 22.83% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 33% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 33% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO (TORPEDO PILES) | [5 empty] | 18.7% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS (GRAVITY BASE) | [5 empty] | 10.5% |  |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO (PIN PILE) | [5 empty] | 14.47% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE) | [5 empty] | 14.47% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.5% | 29.2% | 29.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 29.2% | 43.01% | 66.38% | 90.16% | 90.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 29.2% | 43.01% | 66.38% | 90.16% | 90.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO TRF (PIN PILE & MUDMAT) | [5 empty] | 19.03% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÃO WAG TRF (PIN PILE & MUDMAT) | [5 empty] | 22.83% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO (TORPEDO PILES) | [5 empty] | 18.7% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS (GRAVITY BASE) | [5 empty] | 10.5% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO (PIN PILE) | [5 empty] | 14.47% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE) | [5 empty] | 14.47% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 33% | 66% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D9 | SPOOLS RÍGIDOS DE INTERLIGAÇÃO COM CONECTORES |  |  | 4.789% |  |  |  |  | 54666526.19 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 16% | 23.46% | 28.23% | 33% | 34.82% | 39.41% | 47% | 50% | 60% | 60% | 67.48% | 78.57% | 84.15% | 93.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 34% | 34% | 36% | 40.34% | 45.67% | 49.5% | 53.67% | 64.32% | 72.2% | 79.36% | 87.28% | 90.51% | 96.87% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0.5126% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 34% | 34% | 36% | 40.34% | 45.67% | 49.5% | 53.67% | 64.32% | 72.2% | 79.36% | 87.28% | 90.51% | 96.87% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D9.2 & D9.4 | SPOOLS RÍGIDOS DE PRODUÇÃO INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM |  |  |  | 51.26% |  |  |  | 28023967.46 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 16% | 23.55% | 28.27% | 33% | 34.85% | 39.42% | 47% | 50% | 60% | 60% | 68.48% | 81.09% | 87.39% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 34% | 34% | 36% | 42.18% | 46.91% | 51.33% | 55.27% | 66.91% | 74% | 81.09% | 87.39% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 34% | 34% | 36% | 42.18% | 46.91% | 51.33% | 55.27% | 66.91% | 74% | 81.09% | 87.39% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONECTOR P/ PLET |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 42.18% | 61.09% | 80% | 87.39% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32.73% | 51.64% | 65.33% | 81.09% | 93.7% | 96.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32.73% | 51.64% | 65.33% | 81.09% | 93.7% | 96.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.97% | 68.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.97% | 68.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONECTOR P/ ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | STRAIGHT PIPE |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CURVA |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | JUMPER RÍGIDO |  |  |  |  | 50% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 36.97% | 62.18% | 74.79% | 87.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 36.97% | 49.57% | 62.18% | 74.79% | 87.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 36.97% | 49.57% | 62.18% | 74.79% | 87.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 36.97% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 36.97% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 36.97% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.21% | 36.97% | 52.73% | 68.48% | 84.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | [6 empty] | 21.21% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | [6 empty] | 15.76% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D9.3 & D9.5 | SPOOLS RÍGIDOS DE INJEÇÃO INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM |  |  |  | 48.74% |  |  |  | 26642558.73 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 16% | 23.37% | 28.19% | 33% | 34.79% | 39.4% | 47% | 50% | 60% | 60% | 66.42% | 75.93% | 80.74% | 93.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 34% | 34% | 36% | 38.41% | 44.37% | 47.58% | 51.98% | 61.6% | 70.31% | 77.53% | 87.16% | 87.16% | 93.58% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 26% | 34% | 34% | 36% | 38.41% | 44.37% | 47.58% | 51.98% | 61.6% | 70.31% | 77.53% | 87.16% | 87.16% | 93.58% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONECTOR P/ PLET |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 41.48% | 60.74% | 80% | 87.16% | 93.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29.63% | 41.48% | 54.32% | 67.9% | 80.74% | 83.95% | 87.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29.63% | 41.48% | 54.32% | 67.9% | 80.74% | 83.95% | 87.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.81% | 67.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.81% | 67.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONECTOR P/ ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | STRAIGHT PIPE |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CURVA |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | JUMPER RÍGIDO |  |  |  |  | 50% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 32.84% | 51.85% | 61.48% | 87.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32.84% | 48.64% | 61.48% | 74.32% | 74.32% | 87.16% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32.84% | 48.64% | 61.48% | 74.32% | 74.32% | 87.16% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 67.9% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 67.9% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 51.85% | 51.85% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 67.9% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.05% | 35.81% | 51.85% | 67.9% | 67.9% | 83.95% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | [6 empty] | 19.76% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | [6 empty] | 16.05% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| D10 | MCVS DAS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A (PRODUÇÃO) E 3-RJS-751D (INJEÇÃO WAG) |  |  | 0.5328% |  |  |  |  | 6081921.01 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 45.32% | 80% | 88.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 45.32% | 80% | 88.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D10.1 - D10.2 | MCVs |  |  |  | 100% |  |  |  | 6081921.01 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 45.32% | 80% | 88.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 45.32% | 80% | 88.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | [5 empty] | 28.9% |  |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | [5 empty] | 28.9% |  |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | [5 empty] | 21.1% |  |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | [5 empty] | 21.1% |  |  | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | [5 empty] | 28.9% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | [5 empty] | 28.9% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | [5 empty] | 21.1% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | [5 empty] | 21.1% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D11 | ANCORAGEM DE RISER RÍGIDO |  |  | 0.1061% |  |  |  |  | 1211411.3 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D11.1 - D11.2 | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO |  |  |  | 100% |  |  |  | 1211411.3 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 45.45% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | [5 empty] | 54.55% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 45.45% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | [5 empty] | 54.55% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES |  |  | 8.287% |  |  |  |  | 94597295.5 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.72% | 17.32% | 17.32% | 17.54% | 17.58% | 17.72% | 17.94% | 18.22% | 18.22% | 19.18% | 26.07% | 26.11% | 26.11% | 30.39% | 30.39% | 51.79% | 58.92% | 58.92% | 60.27% | 60.73% | 88.75% | 93.49% | 98.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.17% | 56.02% | 59.51% | 61.92% | 68.71% | 78.59% | 85.11% | 88.76% | 94.41% | 95.63% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 94597295.5 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.72% | 17.32% | 17.32% | 17.32% | 17.44% | 18.28% | 18.28% | 18.51% | 18.68% | 21.26% | 25.22% | 25.29% | 27.38% | 30.47% | 33.89% | 42.81% | 48.02% | 51.17% | 57.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.94% | 60.1% | 62.24% | 68.71% | 78.59% | 85.11% | 88.76% | 94.41% | 95.63% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.1 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO |  |  |  | 50.95% |  |  |  | 48194105.85 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 74% | 88% | 88% | 88% | 88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 66.07% | 71.76% | 71.76% | 73.56% | 81% | 94.1% | 96.4% | 97.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 24.65% | 32% | 32% | 32% | 33.68% | 40.4% | 57.91% | 66.06% | 66.07% | 72.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.88% | 72.91% | 74.17% | 81% | 94.1% | 96.4% | 97.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CS PIPE |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 51.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MLP |  |  |  |  | 70% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.67% | 76.8% | 76.8% | 76.8% | 84% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 22.4% | 32% | 57.02% | 68.66% | 68.67% | 77.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.49% | 77.24% | 77.24% | 84% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% | 0% |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 71.42% | 71% | 71% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 4% | 20% | 52% | 71.4% | 71.42% | 71.42%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 71.42% | 71% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 29.08% | 71% | 71% | 71% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 29.08% | 29.08% | 29.08% | 73.21%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 73.21% | 73.21% | 73.21% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVESTIMENTO DO TUBO |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 32% | 48% | 70% | 76% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 24.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.24% | 25.6% | 34% | 48% | 70% | 76% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [26 empty] | 20% | 40% | 70% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 5.3%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 5.3% | 7% | 20% | 40% | 70% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [27 empty] | 20% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [24 empty] | 5.3%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 5.3% | 7% | 10% | 20% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.2 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO |  |  |  | 35.64% |  |  |  | 33717200.71 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 88% | 88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.34% | 48.8% | 58.6% | 62.8% | 71.2% | 80.2% | 95.2% | 96.4% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25.88% | 32% | 32% | 32% | 34.52% | 43.34% | 52.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.58% | 58.6% | 62.8% | 71.2% | 80.2% | 95.2% | 96.4% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CS PIPE |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 59.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [18 empty] | 49.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [18 empty] | 49.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MLP |  |  |  |  | 70% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.2% | 44% | 58% | 64% | 76% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 23.6% | 36.2% | 49.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.4% | 58% | 64% | 76% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% | 0% |  | Baseline 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FABRICAÇÃO | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 27% | 40% | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 6% | 27% | 49%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 49% | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [25 empty] | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [25 empty] | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | REVESTIMENTO DO TUBO |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 38% | 68% | 76% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 38% | 68% | 76% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PO | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | [5 empty] | 60% |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [28 empty] | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [28 empty] | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ENTREGA | [5 empty] | 20% |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 30% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.3 / 4 | CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO |  |  |  | 1.144% |  |  |  | 1082161.14 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 10% |  |  | 108216.114 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 65% |  |  | 703404.741 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 25% |  |  | 270540.285 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.4 | CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.5 / 6 | CAPA DE TESTE DO PLET 8" SISTEMA DE PRODUÇÃO |  |  |  | 2.256% |  |  |  | 2134012.26 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 10% |  |  | 213401.226 | Baseline 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 65% |  |  | 1387107.969 | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 25% |  |  | 533503.065 | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.6 | CAPA DE TESTE DO PLET 6" SISTEMA DE INJEÇÃO WAG (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.7 | CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 |  |  |  | 0.1002% |  |  |  | 94750.85 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 18950.17 | Baseline 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 56850.51 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 18950.17 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.8 | CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB PARA AS DEMAIS ANM |  |  |  | 0.1002% |  |  |  | 94750.85 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 18950.17 | Baseline 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 56850.51 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 18950.17 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [22 empty] | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.9 | BASE DE TESTE DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.10 | BASE DE TESTE DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.11 / 9 / 10 | BASE DE TESTE DO MCV DO ANULAR E DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID |  |  |  | 2.462% |  |  |  | 2328622.14 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 71.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 2.214% | 71.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 2.214% |  |  | 51567.148 | Baseline 1 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 68.89% |  |  | 1604251.924 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 28.89% |  |  | 672803.068 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.12 | BASE DE TESTE DO MCV DO UMBILICAL DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID. |  |  |  | 0.4188% |  |  |  | 396132.72 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 79226.544 | Baseline 1 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 237679.632 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 79226.544 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.13 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.15 / 13 / 14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 5 1/8" ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 |  |  |  | 0.06902% |  |  |  | 65293.22 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 13058.644 | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 39175.932 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 13058.644 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.16 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA MCV ANULAR 5 1/8" DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 |  |  |  | 0.007949% |  |  |  | 7519.94 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 1503.988 | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 4511.964 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 1503.988 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.17 | ANÉIS DE VEDAÇÃO PARA MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 |  |  |  | 0.003999% |  |  |  | 3782.53 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 756.506 | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 2269.518 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 756.506 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.18 / 19 | ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE PRODUÇÃO |  |  |  | 0.1518% |  |  |  | 143573.96 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 28714.792 | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 86144.376 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 28714.792 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.19 | ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE INJEÇÃO WAG (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.20 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM SKID (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.21 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM SKID (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.22 / 20 / 21 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 5 1/8" E DO MCV DO ANULAR DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID |  |  |  | 0.8891% |  |  |  | 841017.49 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 168203.498 | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 504610.494 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 168203.498 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.23 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID |  |  |  | 0.1106% |  |  |  | 104588.73 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 20917.746 | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 62753.238 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 20917.746 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.24 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO (ITEM CANCELADO - SMP-03) |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.25 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG (ITEM CANCELADO - SMP-03) |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.26 / 24 / 25 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 5 1/8" DA ANM, COM SKID |  |  |  | 0.2486% |  |  |  | 235144.44 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 47028.888 | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 141086.664 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 47028.888 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.27 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.28 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG (ITEM CANCELADO - SMP-03) | [8 empty] | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c |  | PO | [8 empty] | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | FABRICAÇÃO | [8 empty] | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
c |  | ENTREGA | [8 empty] | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Baseline 2
Actual
Forecast
| D12.29 / 27 / 28 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM |  |  |  | 0.1543% |  |  |  | 145925.85 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 29185.17 | Baseline 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 87555.51 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 29185.17 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.30 | FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DO DESALINHAMENTO DO CLAMP DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 1.064% |  |  |  | 1006649.34 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 201329.868 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 603989.604 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 201329.868 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.31 | SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 0.1064% |  |  |  | 100664.95 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 20132.99 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 60398.97 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 20132.99 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.32 | SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 0.1064% |  |  |  | 100664.95 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 20132.99 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 60398.97 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 20132.99 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.33 | CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 0.019% |  |  |  | 17975.23 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 3595.046 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 10785.138 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 3595.046 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.34 | CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 0.019% |  |  |  | 17975.23 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 3595.046 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 10785.138 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 3595.046 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.35 | UNIDADE DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS DE ESFORÇOS DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 0.2374% |  |  |  | 224560.23 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 44912.046 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 134736.138 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 44912.046 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.36 | JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSOR DE INCLINAÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 1.326% |  |  |  | 1254439.96 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 250887.992 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 752663.976 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 250887.992 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.37 | JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSORES DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 |  |  |  | 1.326% |  |  |  | 1254439.96 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 250887.992 | Baseline 1 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 752663.976 | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 250887.992 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| D12.38 | SKID PARA MCV RECUPERADO DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 |  |  |  | 1.09% |  |  |  | 1031342.97 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | PO |  |  |  |  | 20% |  |  | 206268.594 | Baseline 1 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | 618805.782 | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
c |  | ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | 206268.594 | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 0% | 20.03% | 10.99% | 8.012% | 5.994% | 18.98% | 8.012% | 0% | 8.012% | 0% | 12.02% | 0% | 0% | 2.981% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[35 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.03% | 12.98% | 0% | 1.988% | 0% | 12.98% | 24.04% | 8.012% | 0% | 0% | 12.02% | 0% | 0% | 2.981% | 0% | 0% | 0%
| B | SERVIÇOS ONSHORE |  | 15% | [5 empty] | 134300227.78 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 4.969% | 25% | 35.99% | 44.01% | 50% | 68.98% | 76.99% | 76.99% | 85% | 85% | 97.02% | 97.02% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 25% | 37.98% | 37.98% | 39.97% | 39.97% | 52.95% | 76.99% | 85% | 85% | 85% | 97.02% | 97.02% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 25% | 37.98% | 37.98% | 39.97% | 39.97% | 52.95% | 76.99% | 85% | 85% | 85% | 97.02% | 97.02% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| B1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO A INSTALAÇÃO DE DUTO E UMBILICAIS SUBMARINOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA |  |  | 100% |  |  |  |  | 134300227.78 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 4.969% | 25% | 35.99% | 44.01% | 50% | 68.98% | 76.99% | 76.99% | 85% | 85% | 97.02% | 97.02% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 25% | 37.98% | 37.98% | 39.97% | 39.97% | 52.95% | 76.99% | 85% | 85% | 85% | 97.02% | 97.02% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 4.969% | 25% | 37.98% | 37.98% | 39.97% | 39.97% | 52.95% | 76.99% | 85% | 85% | 85% | 97.02% | 97.02% | 97.02% | 100% | 100% | 100% | 100%
| B1.1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS |  |  |  | 80.12% |  |  |  | 117601036.73 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 45% | 50% | 65% | 75% | 75% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 45% | 75% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 45% | 75% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DOS TUBOS REVESTIDOS |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO DOS TUBOS REVESTIDOS |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO DOS TUBOS REVESTIDOS |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DA PRIMEIRA FLEXIBLE JOINT |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO PLET |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO SPOOL RÍGIDO |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| B1.2 | BASE ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS |  |  |  | 19.88% |  |  |  | 16699191.05 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 50% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 60% | 60% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 60% | 60% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS. |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS UMBILICAIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS UMBILICAIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS. |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS UDEHS FORNECIDAS PELA PETROBRAS. |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DAS UDEHS FORNECIDAS PELA PETROBRAS. |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE LINHAS FLEXÍVEIS FORNECIDAS PELA PETROBRAS |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE UMBILICAIS FORNECIDAS PELA PETROBRAS |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 15% |  |  |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.212% | 0.8479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2827% | 10.54% | 25.31% | 9.297% | 9.691% | 6.639% | 14.37% | 5.13% | 7.299% | 8.688% | 1.698% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[35 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1926% | 0% | 0.1926% | 4.577% | 5.165% | 18.87% | 14.57% | 10.85% | 7.135% | 9.586% | 7.978% | 7.149% | 3.578% | 8.91% | 0.09183% | 0.09532% | 0%
| C | SERVIÇOS OFFSHORE |  | 50% | [5 empty] | 814888891.88 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.212% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.343% | 11.88% | 37.19% | 46.49% | 56.18% | 62.82% | 77.18% | 82.31% | 89.61% | 98.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.252% | 1.252% | 1.445% | 6.022% | 11.19% | 30.06% | 44.62% | 55.48% | 62.61% | 72.2% | 80.18% | 87.33% | 90.9% | 99.81% | 99.9% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8479% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.252% | 1.252% | 1.445% | 6.022% | 11.19% | 30.06% | 44.62% | 55.53% | 62.61% | 72.2% | 80.18% | 87.33% | 90.9% | 99.81% | 99.9% | 100% | 100%
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8479% | 0.212% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| C1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE |  |  | 28.45% |  |  |  |  | 231820087.72 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.811% | 71.44% | 71.44% | 71.44% | 71.44% | 82.87% | 82.87% | 82.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.234% | 47.65% | 71.44% | 71.44% | 71.44% | 71.44% | 82.87% | 82.87% | 82.87% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.234% | 47.65% | 71.44% | 71.44% | 71.44% | 71.44% | 82.87% | 82.87% | 82.87% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C1.1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP O FPSO |  |  |  | 4.811% |  |  |  | 11153615.77 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO |  |  |  |  | 14% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO |  |  |  |  | 28% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO |  |  |  |  | 28% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO |  |  |  |  | 6% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO |  |  |  |  | 12% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO |  |  |  |  | 12% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C1.2 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAMENTO DE DUTOS RIGIDO, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS |  |  |  | 95.19% |  |  |  | 220666471.95 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 70% | 70% | 70% | 70% | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 70% | 70% | 70% | 70% | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 6% |  |  |  | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 12% |  |  |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 12% |  |  |  | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C2 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS |  |  | 1.06% |  |  |  |  | 8637023.08 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C2.1 | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 8637023.08 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | MOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS |  |  |  |  | 60% |  |  |  | Baseline 1 | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | DESMOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C3 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA O REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO |  |  | 9.452% |  |  |  |  | 77025203.41 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.991% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.647% | 49.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.647% | 49.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C3.1 | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  | 2.991% |  |  |  | 2303463.93 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Baseline 1 | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C3.2 | SERVIÇOS DE REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO |  |  |  | 93.12% |  |  |  | 71727847.39 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DO FPSO |  |  |  |  | 25% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONCLUSÃO DO POSICIONAMENTO DO FPSO |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | CONCLUSÃO DO HOOK UP DO FPSO |  |  |  |  | 50% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS DO SISTEMA DE ABANDONO RETIRADOS E DO EXCESSO DE AMARRAS RECEBIDAS DO FPSO |  |  |  |  | 5% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C3.3 | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  | 3.887% |  |  |  | 2993892.09 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Baseline 1 | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4 | SERVIÇOS OFFSHORE DE INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE LANÇAMENTO E SUPORTE A INSTALAÇÃO |  |  | 61.04% |  |  |  |  | 497406577.67 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.41% | 25.64% | 41.52% | 52.4% | 70.61% | 79.01% | 90.97% | 97.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3155% | 0.3155% | 0.631% | 6.946% | 6.946% | 9.816% | 22.59% | 40.37% | 52.06% | 67.76% | 75.51% | 87.22% | 93.08% | 99.69% | 99.84% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3155% | 0.3155% | 0.631% | 6.946% | 6.946% | 9.816% | 22.59% | 40.46% | 52.06% | 67.76% | 75.51% | 87.22% | 93.08% | 99.69% | 99.84% | 100% | 100%
|  | INSTALAÇÃO DOS UMBILICAIS |  |  |  | 7.696% |  |  |  | 38281843.052 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.58% | 34.63% | 34.63% | 57.83% | 57.83% | 77.18% | 96.53% | 97.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.4% | 31.04% | 55.13% | 57.83% | 57.83% | 78.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.4% | 32.2% | 55.13% | 57.83% | 57.83% | 78.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INTERLIGAÇÃO DE UDEH 1 |  |  |  |  | 25% |  |  | 9570460.763 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.98% | 95.37% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.19 | UDEH 1 | [5 empty] | 15.43% |  | 1476699.8275 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Instalação do UDEH | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.7 | GRAVITY BASE 1 - FPSO - UDEH 1 | [5 empty] | 7.182% |  | 687373.208 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 1 | [5 empty] | 77.39% |  | 7406387.7275 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INTERLIGAÇÃO DE UDEH 2 |  |  |  |  | 25% |  |  | 9570460.763 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.182% | 7.182% | 7.182% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 95.37% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.182% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.182% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.19 | UDEH 2 | [5 empty] | 15.43% |  | 1476699.8275 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Instalação do UDEH | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.7 | GRAVITY BASE 2 - FPSO - UDEH 2 | [5 empty] | 7.182% |  | 687373.208 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 2 | [5 empty] | 77.39% |  | 7406387.7275 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INTERLIGAÇÃO DE UDEH 3 |  |  |  |  | 25% |  |  | 9570460.763 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.182% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 95.37% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.19 | UDEH 3 | [5 empty] | 15.43% |  | 1476699.8275 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Instalação do UDEH | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.7 | GRAVITY BASE 3 - FPSO - UDEH 3 | [5 empty] | 7.182% |  | 687373.208 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 3 | [5 empty] | 77.39% |  | 7406387.7275 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INTERLIGAÇÃO DE UDEH 4 |  |  |  |  | 25% |  |  | 9570460.763 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 10.8% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 10.8% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.19 | UDEH 4 | [5 empty] | 15.43% |  | 1476699.8275 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Instalação do UDEH | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.7 | GRAVITY BASE 4 - FPSO - UDEH 4 | [5 empty] | 7.182% |  | 687373.208 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 4 | [5 empty] | 77.39% |  | 7406387.7275 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS |  |  |  | 92.3% |  |  |  | 459124734.618 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.23% | 24.89% | 42.09% | 51.94% | 71.67% | 79.16% | 90.51% | 97.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3418% | 0.3418% | 0.6836% | 7.525% | 7.525% | 10.63% | 24.02% | 41.15% | 51.8% | 68.59% | 76.98% | 87.96% | 92.5% | 99.67% | 99.83% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3418% | 0.3418% | 0.6836% | 7.525% | 7.525% | 10.63% | 24.02% | 41.15% | 51.8% | 68.59% | 76.98% | 87.96% | 92.5% | 99.67% | 99.83% | 100% | 100%
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS |  |  |  |  | 1.367% |  |  | 6277362.73 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [29 empty] | 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | [29 empty] | 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO PROD-4 |  |  |  |  | 7.391% |  |  | 33933855.9611 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.54% | 80.99% | 82.49% | 99.55% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.028% | 6.028% | 11.8% | 90.86% | 98.39% | 99.55% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.028% | 6.028% | 11.8% | 90.86% | 98.39% | 99.55% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 7.535% |  | 2557067.5217 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 4.637% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 2.24% |  | 760218.8033 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.7 | GRAVITY BASE - FPSO - PROD-4 | [5 empty] | 2.026% |  | 687373.208 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 14.04% |  | 4765111.8233 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 9.429% |  | 3199459.695 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 1.717% |  | 582491.3986 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | [5 empty] | 11.06% |  | 3751809.5547 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.21 | RISER UMBILICAL DE 9 FUNÇÕES DO FPSO A PROD-4 | [5 empty] | 20.25% |  | 6870756.27 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 7.537% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 15.9% |  | 5395283.4894 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.4548% |  | 154326.4363 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.18% |  | 1079136.9207 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO INJ-1 |  |  |  |  | 8.577% |  |  | 39380015.2714 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.382% | 49.98% | 57.87% | 60.71% | 79.9% | 80.86% | 80.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.588% | 5.588% | 6.985% | 44.92% | 79.9% | 99.03% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.588% | 5.588% | 6.985% | 44.92% | 79.9% | 99.03% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 6.985% |  | 2750724.4664 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 3.995% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 6.457% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 10.92% |  | 4298797.4924 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 5.137% |  | 2023146.6644 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 7.937% |  | 3125714.4 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 1.591% |  | 626605.8006 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 19.14% |  | 7535501.8857 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 8.834% |  | 3478669.9122 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.494% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 19.19% |  | 7558022.148 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.3765% |  | 148274.4192 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 2.948% |  | 1160864.2734 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO PROD-5 |  |  |  |  | 8.357% |  |  | 38368545.1633 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.19% | 54.51% | 63.02% | 80.68% | 98.19% | 98.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.375% | 7.375% | 11.2% | 42.22% | 70.75% | 77.42% | 98.82% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.375% | 7.375% | 11.2% | 42.22% | 70.75% | 77.42% | 98.82% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 9.219% |  | 3537024.719 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 4.101% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 6.627% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 1.981% |  | 760218.8033 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.42% |  | 4765111.8233 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 7.009% |  | 2689352.4522 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 8.339% |  | 3199459.695 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 2.1% |  | 805722.3589 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | [5 empty] | 17.66% |  | 6776097.9782 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 6.66% |  | 2555527.7348 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.666% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 12.93% |  | 4959309.637 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.4022% |  | 154326.4363 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.89% |  | 1492699.7161 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO INJ-2 |  |  |  |  | 9.215% |  |  | 42307634.8805 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.998% | 31.14% | 69.19% | 69.19% | 95.21% | 95.56% | 96.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.259% | 7.259% | 9.074% | 9.813% | 63.15% | 90.7% | 95.21% | 95.56% | 96.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.259% | 7.259% | 9.074% | 9.813% | 63.15% | 90.7% | 95.21% | 95.56% | 96.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 9.074% |  | 3838917.3261 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 3.719% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 6.01% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 10.16% |  | 4298797.4924 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 6.332% |  | 2678849.9538 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 7.388% |  | 3125714.4 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 2.067% |  | 874492.4815 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 3.049% |  | 1290028.3064 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 20.46% |  | 8657272.3704 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.045% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 21.51% |  | 9101489.4996 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.3505% |  | 148274.4192 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.829% |  | 1620104.822 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO PROD-1 |  |  |  |  | 8.267% |  |  | 37954775.7093 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.29% | 17.07% | 58.4% | 58.4% | 65.76% | 99.23% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.287% | 7.287% | 11.11% | 18.05% | 51.7% | 58.4% | 98.82% | 98.82% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.287% | 7.287% | 11.11% | 18.05% | 51.7% | 58.4% | 98.82% | 98.82% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 9.109% |  | 3457174.3897 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 4.145% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 6.7% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 2.003% |  | 760218.8033 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.55% |  | 4765111.8233 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 7.068% |  | 2682612.2205 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 8.43% |  | 3199459.695 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 2.075% |  | 787532.7219 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | [5 empty] | 16.93% |  | 6427141.6216 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 6.941% |  | 2634332.5548 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.738% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 13.05% |  | 4954170.456 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.4066% |  | 154326.4363 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.844% |  | 1459001.1776 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO INJ-4 |  |  |  |  | 6.858% |  |  | 31488119.652 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.69% | 6.683% | 57.12% | 65.2% | 76.21% | 93.92% | 94.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.69% | 5.69% | 7.113% | 7.113% | 55.99% | 57.12% | 82.37% | 90.98% | 99.4% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.69% | 5.69% | 7.113% | 7.113% | 55.99% | 57.12% | 82.37% | 90.98% | 99.4% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 7.113% |  | 2239788.4724 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 4.997% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 8.076% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 15.78% |  | 4968739.9588 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 2.941% |  | 926062.6368 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 9.927% |  | 3125714.4 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 1.62% |  | 510216.2961 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 5.476% |  | 1724172.4479 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 15.23% |  | 4795836.1896 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 8.122% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 17.17% |  | 5407274.9116 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.5443% |  | 171382.1209 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.002% |  | 945238.4087 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO PROD-2 |  |  |  |  | 8.538% |  |  | 39200210.8148 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.17% | 22.33% | 54.68% | 54.68% | 68.3% | 87.56% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.23% | 7.23% | 10.98% | 23.33% | 24.14% | 54.68% | 72.83% | 73.45% | 99.24% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.23% | 7.23% | 10.98% | 23.33% | 24.14% | 54.68% | 72.83% | 73.45% | 99.24% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 9.038% |  | 3542860.9557 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 4.014% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 6.487% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 1.939% |  | 760218.8033 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.16% |  | 4765111.8233 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 5.577% |  | 2186081.8179 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 8.162% |  | 3199459.695 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 2.059% |  | 807051.834 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | [5 empty] | 15.82% |  | 6199791.2681 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 12.35% |  | 4840867.5153 | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.524% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 11.67% |  | 4575584.1245 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.3937% |  | 154326.4363 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.814% |  | 1495162.7322 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO INJ-5 |  |  |  |  | 7.521% |  |  | 34531156.2217 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.858% | 6.764% | 33.33% | 55.04% | 78.01% | 78.5% | 95.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.858% | 5.858% | 7.323% | 7.323% | 8.228% | 39.05% | 60.77% | 68.63% | 99.38% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.858% | 5.858% | 7.323% | 7.323% | 8.228% | 39.05% | 60.77% | 68.63% | 99.38% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 7.323% |  | 2528682.1886 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 4.556% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 7.364% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 14.39% |  | 4968739.9588 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 2.565% |  | 885672.4786 | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 9.052% |  | 3125714.4 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 1.668% |  | 576025.315 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 4.993% |  | 1724172.4479 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 21.71% |  | 7497715.733 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 7.406% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 15.38% |  | 5312200.0637 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.4963% |  | 171382.1209 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.09% |  | 1067157.706 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO PROD-3 |  |  |  |  | 8.587% |  |  | 39426205.9969 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.323% | 9.323% | 11.17% | 52.18% | 58.63% | 59.65% | 99.22% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.394% | 7.394% | 11.17% | 11.17% | 11.17% | 11.98% | 58.63% | 58.63% | 72.02% | 99.22% | 99.22% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.394% | 7.394% | 11.17% | 11.17% | 11.17% | 11.98% | 58.63% | 58.63% | 72.02% | 99.22% | 99.22% | 100% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 9.243% |  | 3644199.2473 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 3.991% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 6.45% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 1.928% |  | 760218.8033 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.09% |  | 4765111.8233 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 7.061% |  | 2783715.6961 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 8.115% |  | 3199459.695 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 2.106% |  | 830136.3567 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | [5 empty] | 17.2% |  | 6781385.1957 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 8.281% |  | 3264771.115 | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.487% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 12.76% |  | 5031258.1706 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.3914% |  | 154326.4363 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.901% |  | 1537929.6483 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [43 empty] | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [43 empty] | 100% | 100% | 100%
|  | POÇO INJ-3 |  |  |  |  | 9.002% |  |  | 41332571.126 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.33% | 5.33% | 6.663% | 14.23% | 56.45% | 56.86% | 65.76% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.33% | 5.33% | 6.663% | 6.663% | 6.663% | 7.419% | 32.65% | 49.64% | 90.13% | 91% | 99.44% | 99.44% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.33% | 5.33% | 6.663% | 6.663% | 6.663% | 7.419% | 32.65% | 49.64% | 90.13% | 91% | 99.44% | 99.44% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 6.663% |  | 2753907.8683 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 3.807% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 6.152% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 12.02% |  | 4968739.9588 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 3.247% |  | 1341972.104 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 7.562% |  | 3125714.4 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 1.518% |  | 627330.9689 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 18.23% |  | 7535501.8857 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 15.93% |  | 6585831.3871 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.188% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 15.45% |  | 6386288.8866 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.4146% |  | 171382.1209 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 2.812% |  | 1162207.7367 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [44 empty] | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [44 empty] | 100% | 100%
|  | POÇO PROD-6 |  |  |  |  | 8.151% |  |  | 37423675.9557 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.292% | 9.292% | 11.11% | 11.96% | 51.67% | 58.87% | 86.51% | 86.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.26% | 7.26% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.96% | 11.96% | 50.22% | 50.22% | 71.19% | 98.61% | 99.23% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.26% | 7.26% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.96% | 11.96% | 50.22% | 50.22% | 71.19% | 98.61% | 99.23% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 9.076% |  | 3396424.4714 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 4.204% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 6.795% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 2.031% |  | 760218.8033 | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 12.73% |  | 4765111.8233 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 6.496% |  | 2430976.9033 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 8.549% |  | 3199459.695 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 2.067% |  | 773694.0944 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [43 empty] | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [43 empty] | 100% | 100% | 100%
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | [5 empty] | 17.12% |  | 6405992.7516 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 7.129% |  | 2668106.0491 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.834% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 12.73% |  | 4762307.6998 | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.4124% |  | 154326.4363 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.83% |  | 1433363.419 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [44 empty] | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [44 empty] | 100% | 100%
|  | POÇO INJ-6 |  |  |  |  | 8.168% |  |  | 37500605.1354 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.512% | 6.512% | 8.14% | 8.974% | 33.88% | 45.32% | 70.11% | 80.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.512% | 6.512% | 8.14% | 8.14% | 8.14% | 8.974% | 8.974% | 38.08% | 48.3% | 49.6% | 98.76% | 99.31% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.512% | 6.512% | 8.14% | 8.14% | 8.14% | 8.974% | 8.974% | 38.08% | 48.3% | 49.6% | 98.76% | 99.31% | 100% | 100%
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | [5 empty] | 8.14% |  | 3052617.0735 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 4.196% |  | 1573361.2767 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 6.781% |  | 2542872.9691 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 13.25% |  | 4968739.9588 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 4.157% |  | 1558841.7824 | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | [5 empty] | 8.335% |  | 3125714.4 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Embarque do PLET no navio de lançamento. | [6 empty] | 10% |  | Baseline 1 | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conexão do PLET no duto e lançamento até o leito marinho. | [6 empty] | 90% |  | Baseline 1 | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | [5 empty] | 1.854% |  | 695375.9232 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 70% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | [6 empty] | 30% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [43 empty] | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [43 empty] | 100% | 100% | 100%
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | [5 empty] | 3.44% |  | 1290028.3064 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [40 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | [5 empty] | 20.74% |  | 7779161.5188 | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | [5 empty] | 6.82% |  | 2557459.5633 | Baseline 1 | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | [5 empty] | 18.39% |  | 6896780.8631 | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | [5 empty] | 0.457% |  | 171382.1209 | Baseline 1 | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | [5 empty] | 3.435% |  | 1288269.3793 | Baseline 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100%
[11 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100%
|  | Término dos serviços especificados | [6 empty] | 80% |  | Baseline 1 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Aprovação do relatório de As-Built Survey pela PETROBRAS. | [6 empty] | 20% |  | Baseline 1 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Baseline 2 | [44 empty] | 100% | 100%
Actual
[11 empty] | Forecast | [44 empty] | 100% | 100%
Note on AG2251: A ser cancelado, de acordo com a SMP-03.

## Critérios EAP
|  | MERO 2 - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO | MERO 2 - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE AVANÇO FÍSICO | DOCUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO
Documentação para Medição
MERO 2 - AVANÇO FÍSICO
| A | ENGENHARIA
| A1 | GERENCIAMENTO, DETALHAMENTO DE PROJETO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA SUBMARINO
| A1.1 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | 60% - Emissão para Aprovação da PETROBRAS. 40% - Emissão com o status “Liberado para Construção”, acompanhado do registro de aprovação da ENTIDADE CERTIFICADORA, quando for o caso. 100% - Emissão para Informação desde que acompanhado do registro de aprovação da ENTIDADE CERTIFICADORA, se for o caso. | Relatório SIGEM de documentos emitidos no mês (até 25);
| A1.2 | DATA BOOK | 10% - após Aprovação do Relatório Videográfico do Projeto; 50% - após entrega do Data Book consolidado do Projeto + Survey Management System; 40% - após Aprovação do Data Book consolidado do Projeto + Survey Management System. | Aceite do Relatório Videográfico do Projeto (10%) Entrega do Data Book Consolidado + Entrega do Survey Management Sistem (50%) Aprovação do Data Book Final e Survey Management System (40%)
| A1.3 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Será medido mensalmente conforme avanço total do projeto | Relatório mensal do mês anterior contendo as comprovações que atestam a evolução física apurada.
| D | SUPRIMENTOS
| D1 | TUBOS RÍGIDOS
| D1.1 | Tubo Rígido para Linha de 8" Produção (Rigid Pipes)
CS PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | CS PIPE MPQT | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | PRODUÇÃO CS PIPE | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
MLP
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | RECEBIMENTO DO COIL PARA FABRICAÇÃO DO LINER | - Será medido proporcionalmente ao recebimento do material. | Relatório de recebimento
|  | MPQT LINER | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | PRODUÇÃO LINER | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MPQT MLP | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | PRODUÇÃO MLP | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
REVESTIMENTO DO TUBO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | PQT | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | - Será medido proporcionalmente a quantidade revestida e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
STALK FABRICATION
FABRICAÇÃO
|  | PROD 1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD 2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD 3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD 4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD 5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD 6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
SPOOLING
|  | PROD 1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | PROD 2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | PROD 3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | PROD 4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | PROD 5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | PROD 6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
| D1.2 | Tubo Rígido para Linha de 6" Injeção WAG (Rigid Pipes)
CS PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | CS PIPE MPQT | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | PRODUÇÃO CS PIPE | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
MLP
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | RECEBIMENTO DO COIL PARA FABRICAÇÃO DO LINER | - Será medido proporcionalmente ao recebimento do material. | Relatório de recebimento
|  | MPQT LINER | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | PRODUÇÃO LINER | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MPQT MLP | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | PRODUÇÃO MLP | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
REVESTIMENTO DO TUBO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | PQT | - Será medido 60% após emissão do Relatório + 40% após sua aprovação | Relatório emitido pelo fornecedor - 60% Relatório aprovado - 40%
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | - Será medido proporcionalmente a quantidade revestida e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
STALK FABRICATION
FABRICAÇÃO
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
SPOOLING
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros carregados no navio de lançamento de dutos rígidos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
| D2 | PLET SEM CONECTOR
| D2.1 | PLET 8" (Sistema de Produção)
FORJADO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
HUB
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
CURVA
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
PLET (ESTRUTURA EXTERNA + MONTAGEM)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO (ESTRUTURA EXTERNA)
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
MONTAGEM E TESTES
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
| D2.2 | PLET 6.5" (Sistema de Injeção WAG)
FORJADO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
HUB
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
CURVA
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
PLET (ESTRUTURA EXTERNA + MONTAGEM)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO (ESTRUTURA EXTERNA)
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
MONTAGEM E TESTES
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
| D3 | JUNTA FLEXIVEL - FLEXIBLE JOINTS
| D3.1 | JUNTA FLEXIVEL DE 8" PRODUÇÃO (FLEXIBLE JOINT)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
| D3.2 | JUNTA FLEXIVEL DE 6" INJEÇÃO WAG (FLEXIBLE JOINT)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
|  | INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
| D4 | ANODOS
| D4.1 - D4.4 | ANODOS - ANODE SLED
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | ANODO SLED PARA SLWR SISTEMA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ANODO SLED PARA SLWR SISTEMA DE INJEÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | ANODO SLED PARA SLWR SISTEMA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | ANODO SLED PARA SLWR SISTEMA DE INJEÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D5 | SUPRESSORES DE VÓRTICES
| D5.1 - D5.2 | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS (STRAKES)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 8" PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 6" INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 8" PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS 6" INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D6 | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO PARA RISERS
| D6.1 - D6.2 | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER (BUOYANCY MODULES)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 8" PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 6" INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 8" PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER DE 6" INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERs RÍGIDOS (RHMS)
| D7.1 - D7.5 | EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE INCLINAÇÃO DOS RISERS (RISERS MONITORING SYSTEM)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE TOP SIDE FPSO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJ. WAG | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE TOP SIDE FPSO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Nota de venda no momento da entrega para a PETROBRAS
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SIST. DE MONITORAMENTO - EQUIP. DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJ. WAG | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D8 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXIVEIS, UMBILICAIS E PLETS
| D8.1 - D8.6 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE LINHAS RÍGIDAS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E PLETS
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO (TORPEDO PILES) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS (GRAVITY BASE) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO (TORPEDO PILES) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS (GRAVITY BASE) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG (PIN PILE & MUDMAT) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D9 | SPOOLS RÍGIDOS DE INTERLIGAÇÃO COM CONECTORES
| D9.2 - D9.3 | SPOOLS RÍGIDOS DE PRODUÇÃO INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM
CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
CONECTOR P/ ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
MOTHER PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
CURVA
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
JUMPER RÍGIDO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-2 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO PROD-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D9.4 - D9.5 | SPOOLS RÍGIDOS DE INJEÇÃO INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM
CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - CONECTOR DE INTERLIGAÇÃO DO LADO DO PLET DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
CONECTOR P/ ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
MOTHER PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
CURVA
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
JUMPER RÍGIDO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-1 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-3 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-4 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-5 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SPOOL RÍGIDO - INTERLIGAÇÃO PLET E ANM DO POÇO INJ-6 | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D10 | MCVS DAS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A (PRODUÇÃO) E 3-RJS-751D (INJEÇÃO WAG)
| D10.1 - D10.2 | MCVs
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | MCV DO ANULAR PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE PRODUÇÃO PROD-4 (3-RJS-739A) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | MCV DO UMBILICAL PARA A ANM DO POÇO DE INJEÇÃO WAG INJ-2 (3-RJS-751D) | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D11 | ANCORAGEM DE RISER RÍGIDO
| D11.1 - D11.2 | ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
FABRICAÇÃO
|  | SISTEMA DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SISTEMA DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
ENTREGA
|  | SISTEMA DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
|  | SISTEMA DE ANCORAGEM DO RISER RÍGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES
| D12.1 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO
CS PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de Recebimento
MLP
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de Recebimento
REVESTIMENTO DO TUBO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | - Será medido proporcionalmente a quantidade revestida e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de Recebimento
| D12.2 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO
CS PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de Recebimento
MLP
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de Recebimento
REVESTIMENTO DO TUBO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | APLICAÇÃO (5LPP) | - Será medido proporcionalmente a quantidade revestida e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de Recebimento
| D12.3 | CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.4 | CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.5 | CAPA DE TESTE DO PLET 8" SISTEMA DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.6 | CAPA DE TESTE DO PLET 6" SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.7 | CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.8 | CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB PARA AS DEMAIS ANM
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.9 | BASE DE TESTE DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.10 | BASE DE TESTE DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID.
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.11 | BASE DE TESTE DO MCV DO ANULAR E DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID.
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.12 | BASE DE TESTE DO MCV DO UMBILICAL DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID.
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.13 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.15 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 5 1/8" ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.16 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA MCV ANULAR 5 1/8" DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.17 | ANÉIS DE VEDAÇÃO PARA MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.18 | ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.19 | ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE INJEÇÃO WAG
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.20 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM SKID
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.21 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM SKID
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.22 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 5 1/8" E DO MCV DO ANULAR DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.23 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.24 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.25 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.26 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 5 1/8" DA ANM, COM SKID
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.27 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.28 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.29 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.30 | FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DO DESALINHAMENTO DO CLAMP DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.31 | SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.32 | SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.33 | CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.34 | CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.35 | UNIDADE DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS DE ESFORÇOS DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.36 | JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSOR DE INCLINAÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.37 | JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSORES DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12.38 | SKID PARA MCV RECUPERADO DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| B | SERVIÇOS ONSHORE
| B1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO A INSTALAÇÃO DE DUTO E UMBILICAIS SUBMARINOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA
| B1.1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS
|  | MOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após conclusão da mobilização. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DOS TUBOS REVESTIDOS | - Será medido uma única vez após recebimento dos tubos revestidos | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS TUBOS REVESTIDOS | - Será medido uma única vez após o início do embarque dos tubos revestidos | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS TUBOS | - Será medido uma única vez após o término do embarque dos tubos revestidos | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DA PRIMEIRA FLEXIBLE JOINT | - Será medido uma única vez após o inicio do recebimento na base onshore da primeira flexible joint | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO PLET | - Será medido uma única vez após embarque do primeiro PLET | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO SPOOL RÍGIDO | - Será medido uma única vez após o inicio do embarque do primeiro spool rigido | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE ANCORAGEM | - Será medido uma única vez após o inicio do embarque da primeira fundação de ancoragem | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | DESMOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após a base ser caracterizada pela conclusão dos seviços offshore e devolução / entrega de todos os materiais da PETROBRAS. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| B1.2 | BASE ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
|  | MOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após conclusão da mobilização. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após Início do recebimento dos dutos flexíveis | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após O início do embarque, para instalação, dos dutos flexíveis. | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS UMBILICAIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após o início do recebimento dos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS UMBILICAIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após o início do embarque, para instalação, dos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS UDEHS FORNECIDAS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após o início do recebimento das UDEHs | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DAS UDEHS FORNECIDAS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após o início do embarque, para instalação, das UDEH | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE LINHAS FLEXÍVEIS FORNECIDAS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após o início da devolução das bobinas de linhas flexíveis | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE UMBILICAIS FORNECIDAS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após o início da devolução das bobinas de umbilicais | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | DESMOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após a base ser caracterizada pela conclusão dos seviços offshore e devolução / entrega de todos os materiais da PETROBRAS. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C | SERVIÇOS OFFSHORE
| C1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE
| C1.1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP O FPSO
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO | - Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para as atividades de reboque do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO | - Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para as atividades de posicionamento do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO | - Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para as atividades de hook up do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO | - Será medido uma unica vez após o término da frente offshore para as atividades de reboque do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO | - Será medido uma unica vez após o término da frente offshore para as atividades de posicionamento do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO | - Será medido uma unica vez após o término da frente offshore para as atividades de hook up do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C1.2 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAMENTO DE DUTOS RIGIDO, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para suporte à instalação de dutos e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para lançamento de dutos rígidos e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para lançamento de dutos flexíveis e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após o término das atividades da frente offshore para suporte à instalação de dutos e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após o término das atividades da frente offshore para lançamento de dutos rígidos e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após o término das atividades da frente offshore para lançamento de dutos flexíveis e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C2 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS
| C2.1 | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS
|  | MOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | - Será medido uma unica vez no momento da chegada dos navios no porto conforme cronograma detalhado do projeto. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS | - Será medido após o término dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a retornar ao porto. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | DESMOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | - Será medido uma unica vez no momento da chegada dos navios no porto conforme cronograma detalhado do projeto. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
| C3 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA O REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO
| C3.1 | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM
|  | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report do As Found Survey, contendo a inspeção de todas as linhas de ancoragem
| C3.2 | SERVIÇOS DE REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO
|  | CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report dos SERVIÇOS DE REBOQUE DO FPSO.
|  | CONCLUSÃO DO POSICIONAMENTO DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report do POSICIONAMENTO DO FPSO.
|  | CONCLUSÃO DO HOOK UP DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report do HOOK UP DO FPSO.
|  | RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS DO SISTEMA DE ABANDONO RETIRADOS E DO EXCESSO DE AMARRAS RECEBIDAS DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
| C3.3 | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM
|  | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM | - 90% após o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização. - 10% após aprovação do Relatório de As Built Survey pela PETROBRAS. | 90% por meio de Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 10% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4 | SERVIÇOS OFFSHORE DE INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE LANÇAMENTO E SUPORTE A INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO DOS UMBILICAIS
INTERLIGAÇÃO DE UDEH 1
| C4.19 | UDEH 1 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada field report de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 1 - FPSO - UDEH 1 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 1 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
INTERLIGAÇÃO DE UDEH 2
| C4.19 | UDEH 2 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada field report de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 2 - FPSO - UDEH 2 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 2 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
INTERLIGAÇÃO DE UDEH 3
| C4.19 | UDEH 3 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada field report de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 3 - FPSO - UDEH 3 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 3 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
Interligação de UDEH 4
| C4.19 | UDEH 4 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada field report de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 4 - FPSO - UDEH 4 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 4 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
Instalação dos Dutos Rígidos e Flexíveis
Poço PROD-4
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido após o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.7 | GRAVITY BASE 5 - FPSO - PROD-4 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha.
| C4.21 | RISER UMBILICAL DE 9 FUNÇÕES DO FPSO A PROD-4 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada riser de umbilical de 9 funções.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-1
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-5
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-2
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-1
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-4
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-2
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-5
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-3
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-3
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-6
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-6
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do field report de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do field report de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
50%
50%
100%
100%

## PPU Weight
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PESO |  |  |  | 2559387727.83
|  |  |  | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | TOTAL CONVERTIDO PARA REAL
A1 | GERENCIAMENTO, DETALHAMENTO DE PROJETO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA SUBMARINO | [6 empty] | 242723776.61
A1.1 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 70438989.13
A1.2 | DATA BOOK | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 2472953.93
A1.3 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 169811833.55
B1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO A INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS SUBMARINOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA | [6 empty] | 134300227.78
B1.1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 117601036.73
B1.2 | SERVÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 16699191.05
C1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE | [6 empty] | 231820087.72
C1.1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 11153615.77
C1.2 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAMENTO DE DUTOS RIGIDOS, FLEXIVEIS, UMBILICAIS, EQUIPAMENTOS E SUPORTE A INSTALAÇÃO | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 220666471.95
C2 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS | [6 empty] | 8637023.08
C2.1 | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 8637023.08
C2.2 | REMOÇÃO DOS MATERIAIS ANTRÓPICOS NA ROTA DOS DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 0
C3 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA O REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO | [6 empty] | 77025203.41
C3.1 | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 2303463.93
C3.2 | SERVIÇOS DE REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 71727847.39
C3.3 | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 2993892.09
C4 | SERVIÇOS OFFSHORE DE INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE LANÇAMENTO E SUPORTE A INSTALAÇÃO | [6 empty] | 497406577.67
C4.1 | PRE-LAY SURVEY | 100% | GLOBAL |  | 100% |  |  | 37299388.7
| PROD-1 | 13032 |  |  |  | 9.269% |  | 3457174.3897
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.83% | 892944.2139
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2388 | M |  |  |  | 18.32% | 633496.9646
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2302% | 7958.5046
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 22.28% | 770117.9599
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3175 | M |  |  |  | 24.36% | 842275.0681
| UMBILICAL (UDEH-1 - POÇO) | 1170 | M |  |  |  | 8.978% | 310381.6786
| PROD-2 | 13355 |  |  |  | 9.498% |  | 3542860.9557
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.2% | 892944.2139
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 1946 | M |  |  |  | 14.57% | 516241.6638
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2246% | 7958.5046
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.74% | 770117.9599
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 2960 | M |  |  |  | 22.16% | 785239.1186
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2150 | M |  |  |  | 16.1% | 570359.4949
| PROD-3 | 13737 |  |  |  | 9.77% |  | 3644199.2473
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 24.5% | 892944.2139
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2478 | M |  |  |  | 18.04% | 657372.4783
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2184% | 7958.5046
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.13% | 770117.9599
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3510 | M |  |  |  | 25.55% | 931145.0359
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1450 | M |  |  |  | 10.56% | 384661.0547
| PROD-4 | 9639 |  |  |  | 6.856% |  | 2557067.5217
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 34.92% | 892944.2139
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 30.12% | 770117.9599
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3112% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3340 | M |  |  |  | 34.65% | 886046.8433
| PROD-5 | 13333 |  |  |  | 9.483% |  | 3537024.719
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.25% | 892944.2139
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2394 | M |  |  |  | 17.96% | 635088.6655
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.225% | 7958.5046
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.77% | 770117.9599
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3505 | M |  |  |  | 26.29% | 929818.6185
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1135 | M |  |  |  | 8.513% | 301096.7566
| PROD-6 | 12803 |  |  |  | 9.106% |  | 3396424.4714
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 26.29% | 892944.2139
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2164 | M |  |  |  | 16.9% | 574073.4637
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2343% | 7958.5046
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 22.67% | 770117.9599
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3155 | M |  |  |  | 24.64% | 836969.3984
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1185 | M |  |  |  | 9.256% | 314360.9309
| INJ-1 | 10369 |  |  |  | 7.375% |  | 2750724.4664
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 31.19% | 857926.7938
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 5560 | M |  |  |  | 53.62% | 1474976.1822
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2893% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1545 | M |  |  |  | 14.9% | 409862.9859
| INJ-2 | 14471 |  |  |  | 10.29% |  | 3838917.3261
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 22.35% | 857926.7938
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 7362 | M |  |  |  | 50.87% | 1953017.024
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2073% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3845 | M |  |  |  | 26.57% | 1020015.0037
| INJ-3 | 10381 |  |  |  | 7.383% |  | 2753907.8683
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 36.01% | 991629.6707
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 3688 | M |  |  |  | 35.53% | 978365.4964
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.289% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2925 | M |  |  |  | 28.18% | 775954.1966
| INJ-4 | 8443 |  |  |  | 6.005% |  | 2239788.4724
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 44.27% | 991629.6707
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2545 | M |  |  |  | 30.14% | 675146.4719
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3553% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2130 | M |  |  |  | 25.23% | 565053.8252
| INJ-5 | 9532 |  |  |  | 6.779% |  | 2528682.1886
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 39.22% | 991629.6707
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2434 | M |  |  |  | 25.54% | 645700.0049
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3147% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3330 | M |  |  |  | 34.93% | 883394.0084
| INJ-6 | 11507 |  |  |  | 8.184% |  | 3052617.0735
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 32.48% | 991629.6707
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 4284 | M |  |  |  | 37.23% | 1136474.4541
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2607% | 7958.5046
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3455 | M |  |  |  | 30.03% | 916554.4442
C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS | 24 | CONJ. |  | 100% |  |  | 6277362.73
| PROD-1 |  |  |  |  | 25% |  | 1569340.6825
| INJ-2 |  |  |  |  | 25% |  | 1569340.6825
| INJ-3 |  |  |  |  | 25% |  | 1569340.6825
| INJ-6 |  |  |  |  | 25% |  | 1569340.6825
C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG | 12 | CONJ. |  | 100% |  |  | 18880335.32
| PROD-1 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| PROD-2 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| PROD-3 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| PROD-4 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| PROD-5 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| PROD-6 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| INJ-1 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| INJ-2 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| INJ-3 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| INJ-4 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| INJ-5 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
| INJ-6 |  |  |  |  | 8.333% |  | 1573361.2767
C4.4 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DO PLET DO FLOWLINE DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A | 1 | CONJ. |  |  | 8.333% |  | 0
C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG | 11 | CONJ. |  |  |  |  | 27971602.66
| PROD-1 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| PROD-2 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| PROD-3 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| PROD-5 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| PROD-6 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| INJ-1 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| INJ-2 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| INJ-3 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| INJ-4 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| INJ-5 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
| INJ-6 |  |  |  |  | 9.091% |  | 2542872.9691
C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO | 6 | CONJ. |  |  |  |  | 4561312.82
| PROD-1 |  |  |  |  | 16.67% |  | 760218.8033
| PROD-2 |  |  |  |  | 16.67% |  | 760218.8033
| PROD-3 |  |  |  |  | 16.67% |  | 760218.8033
| PROD-4 |  |  |  |  | 16.67% |  | 760218.8033
| PROD-5 |  |  |  |  | 16.67% |  | 760218.8033
| PROD-6 |  |  |  |  | 16.67% |  | 760218.8033
C4.7 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS | 5 | CONJ. |  |  |  |  | 3436866.04
| UMBILICAL (FPSO - UDEH-1) |  |  |  |  | 20% |  | 687373.208
| UMBILICAL (FPSO - UDEH-2) |  |  |  |  | 20% |  | 687373.208
| UMBILICAL (FPSO - UDEH-3) |  |  |  |  | 20% |  | 687373.208
| UMBILICAL (FPSO - UDEH-4) |  |  |  |  | 20% |  | 687373.208
| UMBILICAL (FPSO - PROD-4) |  |  |  |  | 20% |  | 687373.208
C4.8 | INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 0
C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 28590670.94
| PROD-1 | 3366 | M |  |  | 16.67% |  | 4765111.8233
| PROD-2 | 3366 | M |  |  | 16.67% |  | 4765111.8233
| PROD-3 | 3366 | M |  |  | 16.67% |  | 4765111.8233
| PROD-4 | 3366 | M |  |  | 16.67% |  | 4765111.8233
| PROD-5 | 3366 | M |  |  | 16.67% |  | 4765111.8233
| PROD-6 | 3366 | M |  |  | 16.67% |  | 4765111.8233
C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 28472554.82
| INJ-1 | 3234 | M |  |  | 15.1% |  | 4298797.4924
| INJ-2 | 3234 | M |  |  | 15.1% |  | 4298797.4924
| INJ-3 | 3738 | M |  |  | 17.45% |  | 4968739.9588
| INJ-4 | 3738 | M |  |  | 17.45% |  | 4968739.9588
| INJ-5 | 3738 | M |  |  | 17.45% |  | 4968739.9588
| INJ-6 | 3738 | M |  |  | 17.45% |  | 4968739.9588
C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 14197 | M |  |  |  |  | 12772739.09
| PROD-1 | 2388 | M |  |  | 21% |  | 2682612.2205
| PROD-2 | 1946 | M |  |  | 17.12% |  | 2186081.8179
| PROD-3 | 2478 | M |  |  | 21.79% |  | 2783715.6961
| PROD-4 | 0 | M |  |  | 0% |  | 0
| PROD-5 | 2394 | M |  |  | 21.06% |  | 2689352.4522
| PROD-6 | 2164 | M |  |  | 19.03% |  | 2430976.9033
C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 26596 | M |  |  |  |  | 9414545.62
| INJ-1 | 5560 | M |  |  | 21.49% |  | 2023146.6644
| INJ-2 | 7362 | M |  |  | 28.45% |  | 2678849.9538
| INJ-3 | 3688 | M |  |  | 14.25% |  | 1341972.104
| INJ-4 | 2545 | M |  |  | 9.837% |  | 926062.6368
| INJ-5 | 2434 | M |  |  | 9.407% |  | 885672.4786
| INJ-6 | 4284 | M |  |  | 16.56% |  | 1558841.7824
C4.13 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDO 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 0
C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 19196758.17
| PROD-1 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3199459.695
| PROD-2 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3199459.695
| PROD-3 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3199459.695
| PROD-4 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3199459.695
| PROD-5 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3199459.695
| PROD-6 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3199459.695
C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 18754286.4
| INJ-1 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3125714.4
| INJ-2 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3125714.4
| INJ-3 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3125714.4
| INJ-4 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3125714.4
| INJ-5 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3125714.4
| INJ-6 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3125714.4
C4.16 | POST-LAY SURVEY | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 8496675.55
| PROD-1 | 13032 |  |  |  | 9.269% |  | 787532.7219
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.83% | 203409.6948
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2388 | M |  |  |  | 18.32% | 144308.4822
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2302% | 1812.9206
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 22.28% | 175430.2864
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3175 | M |  |  |  | 24.36% | 191867.4334
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1170 | M |  |  |  | 8.978% | 70703.9046
| PROD-2 | 13355 |  |  |  | 9.498% |  | 807051.834
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.2% | 203409.6948
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 1946 | M |  |  |  | 14.57% | 117598.1182
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2246% | 1812.9206
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.74% | 175430.2864
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 2960 | M |  |  |  | 22.16% | 178874.8355
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2150 | M |  |  |  | 16.1% | 129925.9785
| PROD3 | 13737 |  |  |  | 9.77% |  | 830136.3567
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 24.5% | 203409.6948
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2478 | M |  |  |  | 18.04% | 149747.2441
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2184% | 1812.9206
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.13% | 175430.2864
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3510 | M |  |  |  | 25.55% | 212111.7138
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1450 | M |  |  |  | 10.56% | 87624.4971
| PROD-4 | 9639 |  |  |  | 6.856% |  | 582491.3986
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 34.92% | 203409.6948
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 30.12% | 175430.2864
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3112% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3340 | M |  |  |  | 34.65% | 201838.4969
| PROD-5 | 13333 |  |  |  | 9.483% |  | 805722.3589
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.25% | 203409.6948
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2394 | M |  |  |  | 17.96% | 144671.0663
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.225% | 1812.9206
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.77% | 175430.2864
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3505 | M |  |  |  | 26.29% | 211809.5603
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1135 | M |  |  |  | 8.513% | 68588.8305
| PROD-6 | 12803 |  |  |  | 9.106% |  | 773694.0944
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 26.29% | 203409.6948
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2164 | M |  |  |  | 16.9% | 130772.0082
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2343% | 1812.9206
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 22.67% | 175430.2864
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3155 | M |  |  |  | 24.64% | 190658.8196
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1185 | M |  |  |  | 9.256% | 71610.3649
| INJ-1 | 10369 |  |  |  | 7.375% |  | 626605.8006
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 31.19% | 195432.844
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 5560 | M |  |  |  | 53.62% | 335994.6235
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2893% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1545 | M |  |  |  | 14.9% | 93365.4125
| INJ-2 | 14471 |  |  |  | 10.29% |  | 874492.4815
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 22.35% | 195432.844
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 7362 | M |  |  |  | 50.87% | 444890.7227
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2073% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3845 | M |  |  |  | 26.57% | 232355.9942
| INJ-3 | 10381 |  |  |  | 7.383% |  | 627330.9689
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 36.01% | 225889.9106
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 3688 | M |  |  |  | 35.53% | 222868.3762
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.289% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2925 | M |  |  |  | 28.18% | 176759.7615
| INJ-4 | 8443 |  |  |  | 6.005% |  | 510216.2961
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 44.27% | 225889.9106
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2545 | M |  |  |  | 30.14% | 153796.1002
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3553% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2130 | M |  |  |  | 25.23% | 128717.3648
| INJ-5 | 9532 |  |  |  | 6.779% |  | 576025.315
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 39.22% | 225889.9106
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2434 | M |  |  |  | 25.54% | 147088.2938
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3147% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3330 | M |  |  |  | 34.93% | 201234.19
| INJ-6 | 11507 |  |  |  | 8.184% |  | 695375.9232
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 32.48% | 225889.9106
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 4284 | M |  |  |  | 37.23% | 258885.066
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2607% | 1812.9206
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3455 | M |  |  |  | 30.03% | 208788.026
C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO | 35608 | M |  |  |  |  | 36342218.37
| PROD-1 | 6078 | M |  |  | 17.69% |  | 6427141.6216
| RISER FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 47.76% | 3069758.4942
| FLOWLINE FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 3175 | M |  |  |  | 52.24% | 3357383.1275
| PROD-2 | 5863 | M |  |  | 17.06% |  | 6199791.2681
| RISER FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 49.51% | 3069758.4942
| FLOWLINE FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2960 | M |  |  |  | 50.49% | 3130032.774
| PROD-3 | 6413 | M |  |  | 18.66% |  | 6781385.1957
| RISER FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 45.27% | 3069758.4942
| FLOWLINE FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 3510 | M |  |  |  | 54.73% | 3711626.7015
| PROD-4 | 3548 | M |  |  | 10.32% |  | 3751809.5547
| RISER FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 81.82% | 3069758.4942
| FLOWLINE FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 645 | M |  |  |  | 18.18% | 682051.0605
| PROD-5 | 6408 | M |  |  | 18.65% |  | 6776097.9782
| RISER FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 45.3% | 3069758.4942
| FLOWLINE FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 3505 | M |  |  |  | 54.7% | 3706339.484
| PROD-6 | 6058 | M |  |  | 17.63% |  | 6405992.7516
| RISER FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 47.92% | 3069758.4942
| FLOWLINE FLEXÍVEL DE SERVIÇO | 3155 | M |  |  |  | 52.08% | 3336234.2574
C4.18 | INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO | 11915 | M |  |  |  |  | 21099405.28
| INJ-1 - INJ-3 | 6075 | M |  |  | 71.43% |  | 15071003.7714
| INJ-1 | [5 empty] | 50% | 7535501.8857
| INJ-3 | [5 empty] | 50% | 7535501.8857
| INJ-2 - INJ-6 | 1040 | M |  |  | 12.23% |  | 2580056.6127
| INJ-2 | [5 empty] | 50% | 1290028.3064
| INJ-6 | [5 empty] | 50% | 1290028.3064
| INJ-4 - INJ-5 | 1390 | M |  |  | 16.34% |  | 3448344.8958
| INJ-4 | [5 empty] | 50% | 1724172.4479
| INJ-5 | [5 empty] | 50% | 1724172.4479
C4.19 | INSTALAÇÃO DAS UDEH | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 5906799.31
| UDEH-1 | 1 | UN |  |  | 25% |  | 1476699.8275
| UDEH-2 | 1 | UN |  |  | 25% |  | 1476699.8275
| UDEH-3 | 1 | UN |  |  | 25% |  | 1476699.8275
| UDEH-4 | 1 | UN |  |  | 25% |  | 1476699.8275
C4.20 | INSTALAÇÃO DE RISERS DOS UMBILICAIS DE 12 FUNÇÕES | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 29625550.91
| FPSO - UDEH-1 | 5000 | M |  |  | 25% |  | 7406387.7275
| FPSO - UDEH-1 | 5000 | M |  |  | 25% |  | 7406387.7275
| FPSO - UDEH-1 | 5000 | M |  |  | 25% |  | 7406387.7275
| FPSO - UDEH-1 | 5000 | M |  |  | 25% |  | 7406387.7275
C4.21 | INSTALAÇÃO DO RISER DO UMBILICAL DE 9 FUNÇÕES | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 6870756.27
| FPSO - PROD-4 |  | M |  |  | 100% |  | 6870756.27
C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | 24320 | M |  |  |  |  | 54758092.08
| UDEH-1 - INJ-1 | 1545 | M |  |  | 6.353% |  | 3478669.9122
| UDEH-1 - PROD-1 | 1170 | M |  |  | 4.811% |  | 2634332.5548
| UDEH-1 - PROD-2 | 2150 | M |  |  | 8.84% |  | 4840867.5153
| UDEH-2 - PROD-3 | 1450 | M |  |  | 5.962% |  | 3264771.115
| UDEH-2 - INJ-3 | 2925 | M |  |  | 12.03% |  | 6585831.3871
| UDEH-3 - PROD-6 | 1185 | M |  |  | 4.873% |  | 2668106.0491
| UDEH-3 - INJ-4 | 2130 | M |  |  | 8.758% |  | 4795836.1896
| UDEH-3 - INJ-5 | 3330 | M |  |  | 13.69% |  | 7497715.733
| UDEH-4 - PROD-5 | 1135 | M |  |  | 4.667% |  | 2555527.7348
| UDEH-4 - INJ-2 | 3845 | M |  |  | 15.81% |  | 8657272.3704
| UDEH-4 - INJ-6 | 3455 | M |  |  | 14.21% |  | 7779161.5188
C4.23 | INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 30689514.76
| SPOOL (PROD-1 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (PROD-2 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (PROD-3 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (PROD-4 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (PROD-5 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (PROD-6 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (INJ-1 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (INJ-2 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (INJ-3 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (INJ-4 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (INJ-5 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
| SPOOL (INJ-6 - ANM) | 1 | UN |  |  | 8.333% |  | 2557459.5633
C4.24 | INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x PLET | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 0
C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 70339969.95
| PROD-1 | 5784 |  |  |  | 7.043% |  | 4954170.456
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 58.2% | 2883080.5247
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2388 | M |  |  |  | 41.29% | 2045394.0265
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.5187% | 25695.9049
| PROD-2 | 5342 |  |  |  | 6.505% |  | 4575584.1245
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 63.01% | 2883080.5247
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 1946 | M |  |  |  | 36.43% | 1666807.6949
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.5616% | 25695.9049
| PROD3 | 5874 |  |  |  | 7.153% |  | 5031258.1706
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 57.3% | 2883080.5247
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2478 | M |  |  |  | 42.19% | 2122481.741
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.5107% | 25695.9049
| PROD-4 | 6299 |  |  |  | 7.67% |  | 5395283.4894
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 53.44% | 2883080.5247
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 46.09% | 2486507.0598
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.4763% | 25695.9049
| PROD-5 | 5790 |  |  |  | 7.05% |  | 4959309.637
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 58.13% | 2883080.5247
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2394 | M |  |  |  | 41.35% | 2050533.2074
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.5181% | 25695.9049
| PROD-6 | 5560 |  |  |  | 6.77% |  | 4762307.6998
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 60.54% | 2883080.5247
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2164 | M |  |  |  | 38.92% | 1853531.2702
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.5396% | 25695.9049
| INJ-1 | 8824 |  |  |  | 10.74% |  | 7558022.148
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 36.65% | 2770018.5434
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 5560 | M |  |  |  | 63.01% | 4762307.6998
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.34% | 25695.9049
| INJ-2 | 10626 |  |  |  | 12.94% |  | 9101489.4996
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 30.43% | 2770018.5434
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 7362 | M |  |  |  | 69.28% | 6305775.0514
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2823% | 25695.9049
| INJ-3 | 7456 |  |  |  | 9.079% |  | 6386288.8866
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 50.13% | 3201709.7449
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 3688 | M |  |  |  | 49.46% | 3158883.2368
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.4024% | 25695.9049
| INJ-4 | 6313 |  |  |  | 7.687% |  | 5407274.9116
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 59.21% | 3201709.7449
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2545 | M |  |  |  | 40.31% | 2179869.2619
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.4752% | 25695.9049
| INJ-5 | 6202 |  |  |  | 7.552% |  | 5312200.0637
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 60.27% | 3201709.7449
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2434 | M |  |  |  | 39.25% | 2084794.4139
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.4837% | 25695.9049
| INJ-6 | 8052 |  |  |  | 9.805% |  | 6896780.8631
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 46.42% | 3201709.7449
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 4284 | M |  |  |  | 53.2% | 3669375.2133
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3726% | 25695.9049
C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 1908035.94
| RISER RÍGIDO - PROD-1 | 3366 |  |  |  | 8.088% |  | 154326.4363
| RISER RÍGIDO - PROD-2 | 3366 |  |  |  | 8.088% |  | 154326.4363
| RISER RÍGIDO - PROD-3 | 3366 |  |  |  | 8.088% |  | 154326.4363
| RISER RÍGIDO - PROD-4 | 3366 |  |  |  | 8.088% |  | 154326.4363
| RISER RÍGIDO - PROD-5 | 3366 |  |  |  | 8.088% |  | 154326.4363
| RISER RÍGIDO - PROD-6 | 3366 |  |  |  | 8.088% |  | 154326.4363
| RISER RÍGIDO - INJ-1 | 3234 |  |  |  | 7.771% |  | 148274.4192
| RISER RÍGIDO - INJ-2 | 3234 |  |  |  | 7.771% |  | 148274.4192
| RISER RÍGIDO - INJ-3 | 3738 |  |  |  | 8.982% |  | 171382.1209
| RISER RÍGIDO - INJ-4 | 3738 |  |  |  | 8.982% |  | 171382.1209
| RISER RÍGIDO - INJ-5 | 3738 |  |  |  | 8.982% |  | 171382.1209
| RISER RÍGIDO - INJ-6 | 3738 |  |  |  | 8.982% |  | 171382.1209
C4.27 | AS-BUILT SURVEY | 100% | GLOBAL |  |  |  |  | 15741135.94
| PROD-1 | 13032 |  |  |  | 9.269% |  | 1459001.1776
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.83% | 376841.4644
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2388 | M |  |  |  | 18.32% | 267349.2029
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2302% | 3358.6583
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 22.28% | 325006.1708
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3175 | M |  |  |  | 24.36% | 355458.0064
| UMBILICAL (UDEH-1 - POÇO) | 1170 | M |  |  |  | 8.978% | 130987.6748
| PROD-2 | 13355 |  |  |  | 9.498% |  | 1495162.7322
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.2% | 376841.4644
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 1946 | M |  |  |  | 14.57% | 217864.9702
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2246% | 3358.6583
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.74% | 325006.1708
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 2960 | M |  |  |  | 22.16% | 331387.6217
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2150 | M |  |  |  | 16.1% | 240703.8468
| PROD3 | 13737 |  |  |  | 9.77% |  | 1537929.6483
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 24.5% | 376841.4644
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2478 | M |  |  |  | 18.04% | 277425.1779
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2184% | 3358.6583
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.13% | 325006.1708
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3510 | M |  |  |  | 25.55% | 392963.0243
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1450 | M |  |  |  | 10.56% | 162335.1525
| PROD-4 | 9639 |  |  |  | 6.856% |  | 1079136.9207
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 34.92% | 376841.4644
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 30.12% | 325006.1708
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3112% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3340 | M |  |  |  | 34.65% | 373930.6272
| PROD-5 | 13333 |  |  |  | 9.483% |  | 1492699.7161
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 25.25% | 376841.4644
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2394 | M |  |  |  | 17.96% | 268020.9346
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.225% | 3358.6583
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 21.77% | 325006.1708
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3505 | M |  |  |  | 26.29% | 392403.248
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1135 | M |  |  |  | 8.513% | 127069.2401
| PROD-6 | 12803 |  |  |  | 9.106% |  | 1433363.419
| RISER RIGIDO DE PROD | 3366 | M |  |  |  | 26.29% | 376841.4644
| FLOWLINE RIGIDO DE PROD | 2164 | M |  |  |  | 16.9% | 242271.2207
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2343% | 3358.6583
| RISER FLEXIVEL DE SERVIÇO | 2903 | M |  |  |  | 22.67% | 325006.1708
| FLOWLINE RIGIDO DE SERVIÇO | 3155 | M |  |  |  | 24.64% | 353218.9008
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1185 | M |  |  |  | 9.256% | 132667.0039
| INJ-1 | 10369 |  |  |  | 7.375% |  | 1160864.2734
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 31.19% | 362063.3677
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 5560 | M |  |  |  | 53.62% | 622471.3434
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2893% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 1545 | M |  |  |  | 14.9% | 172970.9039
| INJ-2 | 14471 |  |  |  | 10.29% |  | 1620104.822
| RISER RIGIDO DE INJ | 3234 | M |  |  |  | 22.35% | 362063.3677
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 7362 | M |  |  |  | 50.87% | 824214.7536
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2073% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3845 | M |  |  |  | 26.57% | 430468.0423
| INJ-3 | 10381 |  |  |  | 7.383% |  | 1162207.7367
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 36.01% | 418488.8276
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 3688 | M |  |  |  | 35.53% | 412891.0638
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.289% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2925 | M |  |  |  | 28.18% | 327469.187
| INJ-4 | 8443 |  |  |  | 6.005% |  | 945238.4087
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 44.27% | 418488.8276
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2545 | M |  |  |  | 30.14% | 284926.1815
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3553% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 2130 | M |  |  |  | 25.23% | 238464.7413
| INJ-5 | 9532 |  |  |  | 6.779% |  | 1067157.706
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 39.22% | 418488.8276
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 2434 | M |  |  |  | 25.54% | 272499.1457
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.3147% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3330 | M |  |  |  | 34.93% | 372811.0744
| INJ-6 | 11507 |  |  |  | 8.184% |  | 1288269.3793
| RISER RIGIDO DE INJ | 3738 | M |  |  |  | 32.48% | 418488.8276
| FLOWLINE RIGIDO DE INJ | 4284 | M |  |  |  | 37.23% | 479616.4092
| SPOOL RIGIDO | 30 | M |  |  |  | 0.2607% | 3358.6583
| UMBILICAL (UDEH - POÇO) | 3455 | M |  |  |  | 30.03% | 386805.4841
C5 | PARALISAÇÕES DOS SERVIÇOS OFFSHORE POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | [6 empty] | 225957345.97
C5.1 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE REBOQUE DO FPSO POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | 60 | Dia |  |  |  |  | 14088777.42
C5.2 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE POSICIONAMENTO DO FPSO POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | 60 | Dia |  |  |  |  | 14088777.42
C5.3 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE HOOK-UP DO FPSO POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | 60 | Dia |  |  |  |  | 14088777.42
C5.4 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | 60 | Dia |  |  |  |  | 117349089.83
C5.5 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTALAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | 60 | Dia |  |  |  |  | 66341923.88
C5.6 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE SUPORTE A INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS POR MOTIVOS IMPUTÁVEIS À PETROBRAS | 60 | Dia |  |  |  |  | 0
D1 | TUBOS RÍGIDOS | [6 empty] | 682385666.76
D1.1 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO | 34609 | M |  | 52.3% |  |  | 356885636.73
| CS PIPE | 31957 |  |  |  | 10% |  | 35688563.673
| MLP | 31957 |  |  |  | 60% |  | 214131382.038
| REVESTIMENTO | 31957 |  |  |  | 15% |  | 53532845.5095
| STALK FABRICATION | 31957 |  |  |  | 15% |  | 53532845.5095
D1.2 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO WAG - DIÂMETRO 6" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO | 47476 | M |  | 47.7% |  |  | 325500030.03
| CS PIPE | 47293 |  |  |  | 10% |  | 32550003.003
| MLP | 47293 |  |  |  | 60% |  | 195300018.018
| REVESTIMENTO | 47293 |  |  |  | 15% |  | 48825004.5045
| STALK FABRICATION | 47293 |  |  |  | 15% |  | 48825004.5045
D1.3 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA FLOWLINE DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO | 391 | M |  |  |  |  | 0
D2 | PLET SEM CONECTOR | [6 empty] | 44752060.22
D2.1 | PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" ANCORADO DE PRODUÇÃO) | 6 | UN |  |  |  |  | 23144730.81
| PLET - PROD-1 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3857455.135
| PLET - PROD-2 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3857455.135
| PLET - PROD-3 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3857455.135
| PLET - PROD-4 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3857455.135
| PLET - PROD-5 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3857455.135
| PLET - PROD-6 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3857455.135
D2.2 | PLET - PIPELINE END TERMINATION (6" ANCORADO DE INJEÇÃO WAG) | 6 | UN |  |  |  |  | 21607329.41
| PLET - INJ-1 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3601221.5683
| PLET - INJ-2 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3601221.5683
| PLET - INJ-3 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3601221.5683
| PLET - INJ-4 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3601221.5683
| PLET - INJ-5 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3601221.5683
| PLET - INJ-6 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 3601221.5683
D2.3 | PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" ANCORADO DO FLOWLINE DO POÇO 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO) | 1 | UN |  |  |  |  | 0
D2.4 | PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" NÃO ANCORADO DO FLOWLINE DO POÇO 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO) | 1 | UN |  |  |  |  | 0
D3 | JUNTA FLEXÍVEL - FLEXIBLE JOINT | [6 empty] | 96248268.2
D3.1 | INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 8" DE PRODUÇÃO) | 6 | UN |  |  |  |  | 50955506.21
| PROD-1 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 8492584.3683
| PROD-2 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 8492584.3683
| PROD-3 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 8492584.3683
| PROD-4 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 8492584.3683
| PROD-5 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 8492584.3683
| PROD-6 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 8492584.3683
D3.2 | INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 6" DE INJEÇÃO WAG) | 6 | UN |  |  |  |  | 45292761.99
| INJ-1 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 7548793.665
| INJ-2 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 7548793.665
| INJ-3 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 7548793.665
| INJ-4 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 7548793.665
| INJ-5 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 7548793.665
| INJ-6 | 1 | UN |  |  | 16.67% |  | 7548793.665
D4 | ANODOS | [6 empty] | 6269875.87
D4.1 | ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 3258 | kg |  |  |  |  | 1722048.48
D4.2 | ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMAS DE INJEÇÃO WAG | 4255.4 | kg |  |  |  |  | 1412877.91
D4.3 | ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 6 | UN |  |  |  | 54.93% | 1722052.32
D4.4 | ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 6 | UN |  |  |  | 45.07% | 1412897.16
D5 | SUPRESSORES DE VÓRTICES | [6 empty] | 21795762.07
D5.1 | SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 6 | CONJ. |  |  |  | 48.63% | 10598880.94
D5.2 | SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 6 | CONJ. |  |  |  | 51.37% | 11196881.13
D6 | MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA RISERS | [6 empty] | 82252667.64
D6.1 | MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO RÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE PRODUÇÃO) | 6 | CONJ. |  |  |  | 58.48% | 48103021.55
D6.2 | MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO DÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG) | 6 | CONJ. |  |  |  | 41.52% | 34149646.09
D7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERs RÍGIDOS (RHMS) | [6 empty] | 9738004.07
D7.1 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE TOP SIDE DO FPSO) | 1 | CONJ. |  |  |  | 14.34% | 1396915.94
D7.2 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO) | 4 | CONJ. |  |  |  | 12.66% | 1233143.57
D7.3 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG) | 4 | CONJ. |  |  |  | 12.66% | 1233143.57
D7.4 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO) | 2 | CONJ. |  |  |  | 30.42% | 2962142.11
D7.5 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJEÇÃO) | 2 | CONJ. |  |  |  | 29.91% | 2912658.88
D8 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXIVEIS, UMBILICAIS E PLETS | [6 empty] | 41518026.76
D8.1 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO) | 5 | CONJ. |  |  |  | 19.03% | 7900482.46
D8.2 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÂO WAG) | 6 | CONJ. |  |  |  | 22.83% | 9480578.95
D8.3 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO) | 6 | CONJ. |  |  |  | 18.7% | 7763429.34
D8.4 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS) | 5 | CONJ. |  |  |  | 10.5% | 4359018.05
D8.5 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO) | 6 | CONJ. |  |  |  | 14.47% | 6007258.98
D8.6 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG) | 6 | CONJ. |  |  |  | 14.47% | 6007258.98
D8.7 | ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DO PLET DO FLOWLINE DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A) | 1 | CONJ. |  |  |  |  | 0
D9 | SPOOLS RÍGIDOS DE INTERLIGAÇÃO COM CONECTORES | [6 empty] | 54666526.19
D9.1 | SPOOL RÍGIDO 8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E PLET DO POÇO 3-RJS-739A DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 1 | UN |  |  |  |  | 0
D9.2 | SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO POÇO 3-RJS-739A DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 1 | UN |  |  |  | 21.21% | 5943919.3
D9.3 | SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO POÇO 3-RJS-751D DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 1 | UN |  |  |  | 19.76% | 5263845.21
D9.4 | SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 5 | UN |  |  |  |  | 22080048.16
| SPOOL (PROD-1 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 15.76% | 4416009.632
| SPOOL (PROD-2 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 15.76% | 4416009.632
| SPOOL (PROD-3 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 15.76% | 4416009.632
| SPOOL (PROD-5 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 15.76% | 4416009.632
| SPOOL (PROD-6 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 15.76% | 4416009.632
D9.5 | SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 5 | UN |  |  |  |  | 21378713.52
| SPOOL (INJ-1 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 16.05% | 4275742.704
| SPOOL (INJ-3 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 16.05% | 4275742.704
| SPOOL (INJ-4 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 16.05% | 4275742.704
| SPOOL (INJ-5 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 16.05% | 4275742.704
| SPOOL (INJ-6 - ANM) | 1 | UN |  |  |  | 16.05% | 4275742.704
D10 | MCVS DAS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A (PRODUÇÃO) E 3-RJS-751D (INJEÇÃO WAG) | [6 empty] | 6081921.01
D10.1 | MCV: MÓDULO DE CONEXÃO VERTICAL PARA CONEXÃO DIVERLESS ENTRE LINHA FLEXÍVEL E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS (MCV DO ANULAR 5 1/8" PARA AS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO E 3-RJS-751D DE INJEÇÃO WAG) | 2 | UN |  |  |  | 57.81% | 3515824.35
D10.2 | MCV: MÓDULO DE CONEXÃO VERTICAL PARA CONEXÃO DIVERLESS ENTRE LINHA FLEXÍVEL E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS (MCV DOS UMBILICAIS PARA AS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO E 3-RJS-751D DE INJEÇÃO WAG) | 2 | UN |  |  |  | 42.19% | 2566096.66
D11 | COLAR DE ANCORAGEM DE RISER RÍGIDO | [6 empty] | 1211411.3
D11.1 | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 5 | UN |  |  |  | 45.45% | 550641.5
D11.2 | COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 6 | UN |  |  |  | 54.55% | 660769.8
D12 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES | [6 empty] | 94597295.5
D12.1 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO | 4984 | M |  |  |  |  | 48194105.85
D12.2 | TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO - DIÂMETRO 6" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO | 5847 | M |  |  |  |  | 33717200.71
D12.3 | CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | 1 | UN |  |  |  |  | 541080.57
D12.4 | CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 1 | UN |  |  |  |  | 541080.57
D12.5 | CAPA DE TESTE DO PLET 8" SISTEMA DE PRODUÇÃO | 1 | UN |  |  |  |  | 1067006.13
D12.6 | CAPA DE TESTE DO PLET 6" SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 1 | UN |  |  |  |  | 1067006.13
D12.7 | CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM INTERFACE PARA TRANSPONDER DE METROLOGIA | 1 | UN |  |  |  |  | 94750.85
D12.8 | CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB PARA AS DEMAIS ANM, COM INTERFACE PARA TRANSPONDER DE METROLOGIA | 1 | UN |  |  |  |  | 94750.85
D12.9 | BASE DE TESTE DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID | 1 | UN |  |  |  |  | 1035393.2
D12.10 | BASE DE TESTE DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID. | 1 | UN |  |  |  |  | 1035393.2
D12.11 | BASE DE TESTE DO MCV DO ANULAR E DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID. | 1 | UN |  |  |  |  | 257835.74
D12.12 | BASE DE TESTE DO MCV DO UMBILICAL DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID. | 1 | UN |  |  |  |  | 396132.72
D12.13 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO | 3 | UN |  |  |  |  | 28886.64
D12.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 3 | UN |  |  |  |  | 28886.64
D12.15 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 5 1/8" ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 | 2 | UN |  |  |  |  | 7519.94
D12.16 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA MCV ANULAR 5 1/8" DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 | 2 | UN |  |  |  |  | 7519.94
D12.17 | ANÉIS DE VEDAÇÃO PARA MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 | 2 | CONJ |  |  |  |  | 3782.53
D12.18 | ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE PRODUÇÃO | 7 | UN |  |  |  |  | 71786.98
D12.19 | ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE INJEÇÃO WAG | 7 | UN |  |  |  |  | 71786.98
D12.20 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM SKID | 1 | UN |  |  |  |  | 368214.38
D12.21 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM SKID | 1 | UN |  |  |  |  | 368214.38
D12.22 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 5 1/8" E DO MCV DO ANULAR DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID | 1 | UN |  |  |  |  | 104588.73
D12.23 | FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID | 1 | UN |  |  |  |  | 104588.73
D12.24 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO | 1 | UN |  |  |  |  | 78381.48
D12.25 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 1 | UN |  |  |  |  | 78381.48
D12.26 | FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 5 1/8" DA ANM, COM SKID | 1 | UN |  |  |  |  | 78381.48
D12.27 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO | 1 | UN |  |  |  |  | 47821.41
D12.28 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | 1 | UN |  |  |  |  | 49052.22
D12.29 | FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM | 1 | UN |  |  |  |  | 49052.22
D12.30 | FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DO DESALINHAMENTO DO CLAMP DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 1 | UN |  |  |  |  | 1006649.34
D12.31 | SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 1 | UN |  |  |  |  | 100664.95
D12.32 | SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 1 | UN |  |  |  |  | 100664.95
D12.33 | CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 1 | UN |  |  |  |  | 17975.23
D12.34 | CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 1 | UN |  |  |  |  | 17975.23
D12.35 | UNIDADE DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS DE ESFORÇOS DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 1 | UN |  |  |  |  | 224560.23
D12.36 | JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSOR DE INCLINAÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 2 | UN |  |  |  |  | 1254439.96
D12.37 | JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSORES DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001 | 2 | UN |  |  |  |  | 1254439.96
D12.38 | SKID PARA MCV RECUPERADO DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 | 4 | UN |  |  |  |  | 1031342.97

## EAP Fisica PB
Descricao
MERO 2
INSTALAÇÕES SUBMARINAS
Gerenc. Instalação Submarina
Interligação
Engenharia EPCI (Avanço Físico e Financeiro)
Engenharia
Detalhamento de Projeto de Engenharia e Procedimento Executivo
Data Book
Gerenciamento de Projeto
Suprimentos EPCI (Avanço Físico e Financeiro)*
Suprimentos (Avanço Físico)
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO WAG - DIÂMETRO 6" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA FLOWLINE DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" ANCORADO DE PRODUÇÃO)
PLET - PIPELINE END TERMINATION (6" ANCORADO DE INJEÇÃO WAG)
PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" ANCORADO DO FLOWLINE DO POÇO 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO)
PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" NÃO ANCORADO DO FLOWLINE DO POÇO 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO)
INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 8" DE PRODUÇÃO)
INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 6" DE INJEÇÃO WAG)
ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMAS DE INJEÇÃO WAG
ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO RÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE PRODUÇÃO)
MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO DÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE TOP SIDE DO FPSO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJEÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÂO WAG)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DO PLET DO FLOWLINE DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A)
SPOOL RÍGIDO 8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E PLET DO POÇO 3-RJS-739A DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO POÇO 3-RJS-739A DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO POÇO 3-RJS-751D DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
MCV: MÓDULO DE CONEXÃO VERTICAL PARA CONEXÃO DIVERLESS ENTRE LINHA FLEXÍVEL E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS (MCV DO ANULAR 5 1/8" PARA AS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO E 3-RJS-751D DE INJEÇÃO WAG)
MCV: MÓDULO DE CONEXÃO VERTICAL PARA CONEXÃO DIVERLESS ENTRE LINHA FLEXÍVEL E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS (MCV DOS UMBILICAIS PARA AS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A DE PRODUÇÃO E 3-RJS-751D DE INJEÇÃO WAG)
COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO SISTEMA DE PRODUÇÃO
COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
Suprimentos Sobressalentes (Avanço Físico e Financeiro)
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO - DIÂMETRO 6" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
CONECTOR P/ PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
CAPA DE TESTE DO PLET 8" SISTEMA DE PRODUÇÃO
CAPA DE TESTE DO PLET 6" SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM INTERFACE PARA TRANSPONDER DE METROLOGIA
CAPA DE PROTEÇÃO SUBMARINA 5 1/8" DO HUB PARA AS DEMAIS ANM, COM INTERFACE PARA TRANSPONDER DE METROLOGIA
BASE DE TESTE DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID
BASE DE TESTE DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID.
BASE DE TESTE DO MCV DO ANULAR E DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID.
BASE DE TESTE DO MCV DO UMBILICAL DA ANM, COM CAPA DE PROTEÇÃO E SKID.
ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO
ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR 5 1/8" ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
ANEL DE VEDAÇÃO PARA MCV ANULAR 5 1/8" DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
ANÉIS DE VEDAÇÃO PARA MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE PRODUÇÃO
ANEL PARA QUALIFICAÇÃO DE SOLDAGEM DO CONECTOR SOBRESSALENTE PARA PLET DE INJEÇÃO WAG
FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO, COM SKID
FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG, COM SKID
FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO CONECTOR 5 1/8" E DO MCV DO ANULAR DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID
FERRAMENTA HIDRÁULICA PARA DESTRAVAMENTO MECÂNICO SECUNDÁRIO DO MCV DO UMBILICAL DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470 COM SKID
FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO
FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
FERRAMENTA DE LIMPEZA DO HUB 5 1/8" DA ANM, COM SKID
FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 8" DO PLET SISTEMA DE PRODUÇÃO
FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 6" DO PLET SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
FERRAMENTA TROCA DE SELO DO CONECTOR 5 1/8" DA ANM
FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DO DESALINHAMENTO DO CLAMP DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS PARA RISER DE PRODUÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
CLAMP DO SENSOR DE INCLINAÇÃO DO RHMS DE INJEÇÃO WAG, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
UNIDADE DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS DE ESFORÇOS DO RHMS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSOR DE INCLINAÇÃO, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
JUMPER ELÉTRICO PARA RISER COM SENSORES DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS, CONFORME I-ET-3000.00-5529-850-P6B-001
SKID PARA MCV RECUPERADO DAS ANM FMC FC-431 E FMC FC-470
Atividades Onshore(Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Onshore
Serviços Onshore de Apoio ao Lançamento de Dutos Rígidos
Serviços Onshore de Apoio ao Lançamento de Duto Flexível e Umbilicais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
Preparação da Frente Offshore de Lançamento de Dutos Rígidos, Flexíveis, Umbilicais, Equipamentos e Suporte à Instalação
Inspeção para Identificação de Materiais Antrópicos
Remoção dos Materiais Antrópicos na Rota do Dutos Rígidos, Flexíveis, Umbilicais e Equipamentos Submarinos
Sistema de Coleta F4
Interligação de Poços
Interligação Poço LB2NW.P5 (3-RJS-739A)
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA ANCORAGEM DO PLET DO FLOWLINE DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDO 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DO POÇO 3-RJS-739A
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DO RISER DO UMBILICAL DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x PLET
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço I1 (3-RJS-751D)
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço P7
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço I3
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço P1
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço I5
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço P2
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço I6
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço P3
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço I4
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Suprimentos (Avanço Financeiro)
Suprimentos
Suprimentos
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO WAG - DIÂMETRO 6" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
PLET - PIPELINE END TERMINATION (6" ANCORADO DE INJEÇÃO WAG)
INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 6" DE INJEÇÃO WAG)
ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMAS DE INJEÇÃO WAG
ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO DÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE TOP SIDE DO FPSO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJEÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÂO WAG)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG)
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço P6
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Suprimentos (Avanço Financeiro)
Suprimentos
Suprimentos
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE PRODUÇÃO - DIÂMETRO 8" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
PLET - PIPELINE END TERMINATION (8" ANCORADO DE PRODUÇÃO)
INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 8" DE PRODUÇÃO)
ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO RÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE PRODUÇÃO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE TOP SIDE DO FPSO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE PRODUÇÃO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE PRODUÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE PRODUÇÃO)
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8" DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação Poço I7
EPCI - Interlig Dutos e Materiais
Suprimentos (Avanço Financeiro)
Suprimentos
Suprimentos
TUBO RÍGIDO DE AÇO CARBONO PARA LINHA DE INJEÇÃO WAG - DIÂMETRO 6" COM REVESTIMENTO INTERNO CRA - UNS 6625 E REVESTIMENTO EXTERNO
PLET - PIPELINE END TERMINATION (6" ANCORADO DE INJEÇÃO WAG)
INTERCONEXÃO ESTRUTURAL DE RISERS PERMITINDO DESVIO ANGULAR PASSAGEM DE FLUIDOS (FLEXIBLE JOINT 6" DE INJEÇÃO WAG)
ANODO PARA FLOWLINE DO SISTEMAS DE INJEÇÃO WAG
ESTRUTURA METALICA COM ANODO SLENDER PARA SLWR DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
SUPRESSORES DE VÓRTICE PARA RISERS DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
MÓDULOS DE FLUTUAÇÃO PARA DUTO DÍGIDO (RISER DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE TOP SIDE DO FPSO)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO DOS RISERS DE INJEÇÃO WAG)
SISTEMA DE MONITORAMENTO - MONITORING SYSTEM (EQUIPAMENTOS DE INCLINAÇÃO E ESFORÇOS DOS RISERS DE INJEÇÃO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE INJEÇÂO WAG)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE SERVIÇO)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS)
ESTACA DE SUCÇÃO OU ESTACA TORPEDO PARA ANCORAGEM (FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLETS DE INJEÇÃO WAG)
SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
COLAR DE ANCORAGEM DO RISER RIGIDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
Atividades Offshore (Avanço Físico e Financeiro)
Atividades Offshore
PRE-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS PLET DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DAS LINHAS DE PRODUÇÃO E INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DOS UMBILICAIS
INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE FLAMBAGEM TERMOMECÂNICA
INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6" DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG
POST-LAY SURVEY
INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEIS 4" DAS LINHAS DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES
INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8" DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET x ANM
PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS
COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS)
AS-BUILT SURVEY
Interligação de SDU 1 (Avanço Físico e Financeiro)
Instalação da SDU 1
Instalação de Risers dos Umbilicais de 12 Funções
Interligação de SDU 2 (Avanço Físico e Financeiro)
Instalação da SDU 2
Instalação de Risers dos Umbilicais de 12 Funções
Interligação de SDU 3 (Avanço Físico e Financeiro)
Instalação da SDU 3
Instalação de Risers dos Umbilicais de 12 Funções
Interligação de SDU 4 (Avanço Físico e Financeiro)
Instalação da SDU 4
Instalação de Risers dos Umbilicais de 12 Funções