## EAP
| ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO | [6 empty] | Current Month
2022-01-25
ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL | [6 empty] | Ref. | 2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-06-25 | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 2023-01-25 | 2023-02-25 | 2023-03-25 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-11-25 | 2023-12-25 | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 2025-01-25 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Valor |  |  | 0.095% | 0.095% | 0.195% | 0.695% | 0.895% | 1.84% | 0.64% | 0.19% | 0.949% | 0.936% | 0.481% | 2.359% | 0.306% | 0.309% | 1.675% | 0.455% | 1.285% | 0.8% | 2.475% | 3.86% | 2.365% | 0.565% | 2.105% | 3.32% | 0.74% | 2.06% | 4.32% | 2.875% | 1.775% | 4.644% | 4.056% | 1.91% | 6.995% | 4.559% | 4.489% | 5.257% | 0.19% | 3.135% | 6.755% | 3.735% | 0.19% | 9.805% | 0.985% | 1.155% | 0.095% | 1.195% | 0.095% | 0.095%
| AVANÇO FÍSICO PROJETO | 100% |  |  |  |  | 1000000000 |  | Base Line | 0.095% | 0.19% | 0.385% | 1.08% | 1.975% | 3.815% | 4.455% | 4.645% | 5.594% | 6.53% | 7.011% | 9.37% | 9.676% | 9.985% | 11.66% | 12.12% | 13.4% | 14.2% | 16.68% | 20.54% | 22.9% | 23.47% | 25.57% | 28.89% | 29.63% | 31.69% | 36.01% | 38.89% | 40.66% | 45.3% | 49.36% | 51.27% | 58.27% | 62.82% | 67.31% | 72.57% | 72.76% | 75.9% | 82.65% | 86.39% | 86.58% | 96.38% | 97.37% | 98.52% | 98.62% | 99.81% | 99.91% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0.095% | 0.19% | 0.385% | 1.08% | 1.975% | 3.815% | 4.455% | 4.645% | 5.594% | 6.53% | 7.011% | 9.37% | 9.676% | 9.985% | 11.66% | 12.12% | 13.4% | 14.2% | 16.68% | 20.54% | 22.9% | 23.47% | 25.57% | 28.89% | 29.63% | 31.69% | 36.01% | 38.71% | 40.48% | 45.12% | 49.18% | 51.27% | 58.27% | 62.82% | 67.31% | 72.57% | 72.76% | 75.9% | 82.65% | 86.39% | 86.58% | 96.38% | 97.37% | 98.52% | 98.62% | 99.81% | 99.91% | 100%
[10 empty] | 0.095% | 0.095% | 0.195% | 0.695% | 0.895% | 1.84% | 0.64% | 0.19% | 0.949% | 0.936% | 0.481% | 2.359% | 0.306% | 0.309% | 1.675% | 0.455% | 1.285% | 0.8% | 2.475% | 3.86% | 2.365% | 0.565% | 2.105% | 3.32% | 0.74% | 2.06% | 4.32% | 2.695% | 1.775% | 4.644% | 4.056% | 2.09% | 6.995% | 4.559% | 4.489% | 5.257% | 0.19% | 3.135% | 6.755% | 3.735% | 0.19% | 9.805% | 0.985% | 1.155% | 0.095% | 1.195% | 0.095% | 0.095%
[10 empty] | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 3.8% | 4.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 3.8% | 3.8% | 2.85% | 1.9% | 2.85% | 1.9% | 2.85% | 2.85% | 4.75% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 0.95% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 1.9% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.9% | 2.85% | 2.85% | 0.95% | 0.95% | 5.95% | 0.95% | 0.95%
A | ENGENHARIA |  | 10% |  |  |  | 100000000 |  | Base Line | 0.95% | 1.9% | 2.85% | 3.8% | 4.75% | 6.65% | 8.55% | 10.45% | 12.35% | 16.15% | 20.9% | 23.75% | 26.6% | 29.45% | 33.25% | 37.05% | 39.9% | 41.8% | 44.65% | 46.55% | 49.4% | 52.25% | 57% | 58.9% | 60.8% | 62.7% | 64.6% | 65.55% | 66.5% | 68.4% | 70.3% | 72.2% | 73.15% | 75.05% | 76.95% | 77.9% | 79.8% | 80.75% | 81.7% | 82.65% | 84.55% | 87.4% | 90.25% | 91.2% | 92.15% | 98.1% | 99.05% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0.95% | 1.9% | 2.85% | 3.8% | 4.75% | 6.65% | 8.55% | 10.45% | 12.35% | 16.15% | 20.9% | 23.75% | 26.6% | 29.45% | 33.25% | 37.05% | 39.9% | 41.8% | 44.65% | 46.55% | 49.4% | 52.25% | 57% | 58.9% | 60.8% | 62.7% | 64.6% | 65.55% | 66.5% | 68.4% | 70.3% | 72.2% | 73.15% | 75.05% | 76.95% | 77.9% | 79.8% | 80.75% | 81.7% | 82.65% | 84.55% | 87.4% | 90.25% | 91.2% | 92.15% | 98.1% | 99.05% | 100%
[10 empty] | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 3.8% | 4.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 3.8% | 3.8% | 2.85% | 1.9% | 2.85% | 1.9% | 2.85% | 2.85% | 4.75% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 0.95% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 1.9% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.9% | 2.85% | 2.85% | 0.95% | 0.95% | 5.95% | 0.95% | 0.95%
A1 | GERENCIAMENTO, DETALHAMENTO DE PROJETO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA SUBMARINO |  |  | 100% |  |  | 100000000 |  | Base Line | 0.95% | 1.9% | 2.85% | 3.8% | 4.75% | 6.65% | 8.55% | 10.45% | 12.35% | 16.15% | 20.9% | 23.75% | 26.6% | 29.45% | 33.25% | 37.05% | 39.9% | 41.8% | 44.65% | 46.55% | 49.4% | 52.25% | 57% | 58.9% | 60.8% | 62.7% | 64.6% | 65.55% | 66.5% | 68.4% | 70.3% | 72.2% | 73.15% | 75.05% | 76.95% | 77.9% | 79.8% | 80.75% | 81.7% | 82.65% | 84.55% | 87.4% | 90.25% | 91.2% | 92.15% | 98.1% | 99.05% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0.95% | 1.9% | 2.85% | 3.8% | 4.75% | 6.65% | 8.55% | 10.45% | 12.35% | 16.15% | 20.9% | 23.75% | 26.6% | 29.45% | 33.25% | 37.05% | 39.9% | 41.8% | 44.65% | 46.55% | 49.4% | 52.25% | 57% | 58.9% | 60.8% | 62.7% | 64.6% | 65.55% | 66.5% | 68.4% | 70.3% | 72.2% | 73.15% | 75.05% | 76.95% | 77.9% | 79.8% | 80.75% | 81.7% | 82.65% | 84.55% | 87.4% | 90.25% | 91.2% | 92.15% | 98.1% | 99.05% | 100%
A1.1 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS |  |  |  | 95% |  |  |  | Base Line | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 17% | 22% | 25% | 28% | 31% | 35% | 39% | 42% | 44% | 47% | 49% | 52% | 55% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 69% | 70% | 72% | 74% | 76% | 77% | 79% | 81% | 82% | 84% | 85% | 86% | 87% | 89% | 92% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100%
[8 empty] | MDR | Actual
[8 empty] | MDR | Forecast | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 17% | 22% | 25% | 28% | 31% | 35% | 39% | 42% | 44% | 47% | 49% | 52% | 55% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 69% | 70% | 72% | 74% | 76% | 77% | 79% | 81% | 82% | 84% | 85% | 86% | 87% | 89% | 92% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100%
A1.2 | DATA BOOK |  |  |  | 5% |  |  | 2025-10-01 | Base Line | [45 empty] | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
A1.3 | GERENCIAMENTO DE PROJETO |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | 0.095% | 0.19% | 0.385% | 1.08% | 1.975% | 3.815% | 4.455% | 4.645% | 5.594% | 6.53% | 7.011% | 9.37% | 9.676% | 9.985% | 11.66% | 12.12% | 13.4% | 14.2% | 16.68% | 20.54% | 22.9% | 23.47% | 25.57% | 28.89% | 29.63% | 31.69% | 36.01% | 38.89% | 40.66% | 45.3% | 49.36% | 51.27% | 58.27% | 62.82% | 67.31% | 72.57% | 72.76% | 75.9% | 82.65% | 86.39% | 86.58% | 96.38% | 97.37% | 98.52% | 98.62% | 99.81% | 99.91% | 100%
Actual
[9 empty] | Forecast | 90.06% | 90.12% | 90.18% | 90.24% | 90.3% | 90.42% | 90.54% | 90.66% | 90.78% | 91.02% | 91.32% | 91.5% | 91.68% | 91.86% | 92.1% | 92.34% | 92.52% | 92.64% | 92.82% | 92.82% | 93.12% | 93.3% | 93.6% | 93.72% | 93.84% | 93.96% | 94.08% | 94.14% | 94.2% | 94.32% | 94.44% | 94.56% | 94.62% | 94.74% | 94.86% | 94.92% | 95.04% | 95.1% | 95.16% | 95.22% | 95.34% | 95.52% | 95.7% | 95.76% | 95.82% | 98.88% | 98.94% | 99%
[10 empty] | 0% | 0% | 0.4% | 2.4% | 3.2% | 6.6% | 1.8% | 0% | 3.036% | 2.224% | 0.024% | 8.296% | 0.084% | 0.096% | 5.18% | 0.3% | 4% | 2.44% | 8.76% | 4.68% | 8.32% | 1.12% | 6.52% | 12.52% | 2.2% | 1% | 5% | 0.2% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
D | SUPRIMENTOS |  | 25% |  |  |  | 250000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0.4% | 2.8% | 6% | 12.6% | 14.4% | 14.4% | 17.44% | 19.66% | 19.68% | 27.98% | 28.06% | 28.16% | 33.34% | 33.64% | 37.64% | 40.08% | 48.84% | 53.52% | 61.84% | 62.96% | 69.48% | 82% | 84.2% | 85.2% | 90.2% | 90.4% | 90.4% | 94.4% | 94.4% | 98.4% | 98.4% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0.4% | 2.8% | 6% | 12.6% | 14.4% | 14.4% | 17.44% | 19.66% | 19.68% | 27.98% | 28.06% | 28.16% | 33.34% | 33.64% | 37.64% | 40.08% | 48.84% | 53.52% | 61.84% | 62.96% | 69.48% | 82% | 84.2% | 85.2% | 90.2% | 90.4% | 90.4% | 94.4% | 94.4% | 98.4% | 98.4% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 0% | 0% | 0.4% | 2.4% | 3.2% | 6.6% | 1.8% | 0% | 3.036% | 2.224% | 0.024% | 8.296% | 0.084% | 0.096% | 5.18% | 0.3% | 4% | 2.44% | 8.76% | 4.68% | 8.32% | 1.12% | 6.52% | 12.52% | 2.2% | 1% | 5% | 0.2% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
D1 | TUBOS RÍGIDOS |  |  | 20% |  |  | 50000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20% | 20.18% | 20.3% | 20.42% | 20.9% | 21.32% | 21.8% | 22.7% | 24.2% | 33.2% | 42.4% | 53.2% | 67.6% | 83.2% | 86.8% | 93.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 20% | 20% | 20% | 20.18% | 20.3% | 20.42% | 20.9% | 21.32% | 21.8% | 22.7% | 24.2% | 33.2% | 42.4% | 53.2% | 67.6% | 83.2% | 86.8% | 93.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CARBON STEEL PIPE |  |  |  | 10% |  | 5000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21.8% | 23% | 24.2% | 29% | 33.2% | 38% | 47% | 62% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21.8% | 23% | 24.2% | 29% | 33.2% | 38% | 47% | 62% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [8 empty] | 3% | 5% | 7% | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Per meter | Actual | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | Per meter | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 7% | 15% | 22% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [15 empty] | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Per meter | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | Per meter | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MLP |  |  |  | 60% |  | 30000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 44% | 62% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 44% | 62% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [16 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Per meter | Actual
[8 empty] | Per meter | Forecast | [16 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [18 empty] | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Per meter | Actual
[8 empty] | Per meter | Forecast | [18 empty] | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| REVESTIMENTO DO TUBO |  |  |  | 30% |  | 15000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 44% | 56% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32% | 44% | 56% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [19 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Per meter | Actual
[8 empty] | Per meter | Forecast | [19 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [22 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Per meter | Actual
[8 empty] | Per meter | Forecast | [22 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D2 | PLET |  |  | 10% |  |  | 25000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 32% | 32% | 50% | 50% | 50% | 62% | 62% | 72% | 72% | 72% | 72% | 90% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 32% | 32% | 50% | 50% | 50% | 62% | 62% | 72% | 72% | 72% | 72% | 90% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FORJADO |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| HUB |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CURVA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PLET (ESTRUTURA EXTERNA + MONTAGEM) |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  |  | 60% |  |  | Base Line | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  |  | 20% |  |  | Base Line | [21 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D3 | JUNTA FLEXIVEL / FLEXIBLE JOINTS |  |  | 10% |  |  | 25000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D4 | ANODOS / ANODE SLED |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [17 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D5 | SUPRESSORES DE VÓRTICES / STRAKES |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D6 | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO PARA RISERS / BUOYANCY MODULES |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERs RÍGIDOS / RMS |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D8 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE DUTOS RÍGIDOS |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-01-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-01-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D9 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE FLEXIVEIS |  |  | 2% |  |  | 5000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-01-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-01-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D10 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE UMBILICAIS |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-01-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-01-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D11 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE PLETs |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D12 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO FPSO |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D13 | SPOOLS RÍGIDOS DE INTERLIGAÇÃO COM CONECTORES / JUMPERS |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D14 | MCVS |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-02-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-02-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D15 | VÁLVULAS / VALVES |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [24 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-01-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-01-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D16 | UMBILICALS |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D17 | FLEXIBLES |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D18 | CONCRETE MATTRESSES / GROUT BAGS / SLEEPERS |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D19 | MANIFOLD |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D20 | ANM |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D21 | BAP |  |  | 5% |  |  | 12500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
D22 | TUBING HANGER |  |  | 1% |  |  | 2500000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2022-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2022-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [20 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 19.2% | 3% | 11.2% | 17.4% | 6.4% | 0% | 18% | 2.4% | 1.2% | 4% | 0% | 1.6% | 2.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 0% | 0% | 0%
B | SERVIÇOS ONSHORE |  | 15% |  |  |  | 150000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 30% | 33% | 44.2% | 61.6% | 68% | 68% | 86% | 88.4% | 89.6% | 93.6% | 93.6% | 95.2% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 30% | 33% | 44.2% | 61.6% | 68% | 68% | 86% | 88.4% | 89.6% | 93.6% | 93.6% | 95.2% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.8% | 19.2% | 3% | 11.2% | 17.4% | 6.4% | 0% | 18% | 2.4% | 1.2% | 4% | 0% | 1.6% | 2.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 0% | 0% | 0%
B1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO A INSTALAÇÃO SUBMARINA REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA |  |  | 40% |  |  | 60000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 37.5% | 47.5% | 55% | 59% | 59% | 71% | 77% | 80% | 84% | 84% | 88% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 37.5% | 47.5% | 55% | 59% | 59% | 71% | 77% | 80% | 84% | 84% | 88% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 35% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 35% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DOS TUBOS REVESTIDOS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS TUBOS REVESTIDOS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS TUBOS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-02-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-02-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DA PRIMEIRA FLEXIBLE JOINT |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO PLET |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO SPOOL RÍGIDO |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE ANCORAGEM |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 15% |  |  |  | Base Line | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.2 | BASE ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DUTOS FLEXÍVEIS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS DUTOS FLEXÍVEIS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS UMBILICAIS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS UMBILICAIS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE LINHAS FLEXÍVEIS |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE UMBILICAIS |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [43 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 | BASE ONSHORE DE APOIO À ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E INSTALLATION AIDS FORNECIDOS PELO CLIENTE |  |  |  | 15% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E INSTALLATION AIDS FABRICADOS |  |  |  | 15% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS MATERIAIS E INSTALLATION AIDS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS E INSTALLATION AIDS FORNECIDOS PELO CLIENTE |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B2 | SERVIÇOS ONSHORE DE FABRICAÇÃO |  |  | 60% |  |  | 90000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 30% | 30% | 42% | 66% | 74% | 74% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 30% | 30% | 42% | 66% | 74% | 74% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B2.1 | SERVIÇOS ONSHORE DE FABRICAÇÃO DOS STALKS |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MOBILIZAÇÃO DA SPOOLBASE |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-02-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-02-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| QUALIFICAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [26 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SPOOLING |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B2.2 | SERVIÇOS ONSHORE DE FABRICAÇÃO DOS JUMPERS |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MOBILIZAÇÃO DA BASE |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | [28 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-05-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-05-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| QUALIFICAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FABRICAÇÃO |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ENTREGA |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.56% | 0% | 1.688% | 5.813% | 1.44% | 8.4% | 7.517% | 7.938% | 9.125% | 0% | 5.6% | 12.6% | 7.28% | 0% | 19.04% | 1.4% | 1.4% | 0% | 1.2% | 0% | 0%
C | SERVIÇOS OFFSHORE |  | 50% |  |  |  | 500000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 9.56% | 9.56% | 11.25% | 17.06% | 18.5% | 26.9% | 34.42% | 42.35% | 51.48% | 51.48% | 57.08% | 69.68% | 76.96% | 76.96% | 96% | 97.4% | 98.8% | 98.8% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 9.2% | 9.2% | 10.89% | 16.7% | 18.5% | 26.9% | 34.42% | 42.35% | 51.48% | 51.48% | 57.08% | 69.68% | 76.96% | 76.96% | 96% | 97.4% | 98.8% | 98.8% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 0% | 1.688% | 5.812% | 1.8% | 8.4% | 7.517% | 7.938% | 9.125% | 0% | 5.6% | 12.6% | 7.28% | 0% | 19.04% | 1.4% | 1.4% | 0% | 1.2% | 0% | 0%
C1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE |  |  | 10% |  |  | 50000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 60% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 42% | 42% | 42% | 60% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 100% | 100% | 100%
C1.1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 76% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE SURVEY PARA ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 14% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 28% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE ABANDONO DAS LINHAS DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 28% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE SURVEY PARA ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 6% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 12% |  |  |  | Base Line | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE ABANDONO DAS LINHAS DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 12% |  |  |  | Base Line | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C1.2 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 76% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO |  |  |  | 14% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO |  |  |  | 28% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO |  |  |  | 28% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO |  |  |  | 6% |  |  |  | Base Line | [27 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO |  |  |  | 12% |  |  |  | Base Line | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO |  |  |  | 12% |  |  |  | Base Line | [31 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C1.3 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAMENTO DE DUTOS RIGIDO, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 6% |  |  |  | Base Line | [45 empty] | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 12% |  |  |  | Base Line | [45 empty] | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 12% |  |  |  | Base Line | [45 empty] | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
C2 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS |  |  | 5% |  |  | 25000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C2.1 | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS |  |  |  | 100% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS |  |  |  | 60% |  |  |  | Base Line | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-08-15 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-08-15 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| DESMOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2023-08-20 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2023-08-20 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C3 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA O SURVEY, ANCORAGEM, REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO |  |  | 15% |  |  | 75000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.25% | 50% | 50% | 50% | 56.25% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.25% | 50% | 50% | 50% | 56.25% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C3.1 | SERVIÇOS SURVEY E ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE SURVEY PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE ABANDONO DAS LINHAS DE ANCORAGEM DO FPSO |  |  |  | 50% |  |  |  | Base Line | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C3.2 | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  | 100% |  |  |  | Base Line | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-12-15 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-12-15 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C3.3 | SERVIÇOS DE REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DO FPSO |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CONCLUSÃO DO POSICIONAMENTO DO FPSO |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-06-15 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-06-15 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CONCLUSÃO DO HOOK UP DO FPSO |  |  |  | 50% |  |  |  | Base Line | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS DO SISTEMA DE ABANDONO RETIRADOS E DO EXCESSO DE AMARRAS RECEBIDAS DO FPSO |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-07-15 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-07-15 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C3.4 | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM |  |  |  | 100% |  |  |  | Base Line | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C4 | SERVIÇOS OFFSHORE DE INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE LANÇAMENTO E SUPORTE A INSTALAÇÃO |  |  | 70% |  |  | 350000000 |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 17.4% | 27.4% | 32.4% | 32.4% | 40.4% | 58.4% | 68.8% | 68.8% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 17.4% | 27.4% | 32.4% | 32.4% | 40.4% | 58.4% | 68.8% | 68.8% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C4.1 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SUBMARINOS |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DAS ANMs |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS MANIFOLDS |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DAS BAPs |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [35 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-12-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-12-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS TUBING HANGERS |  |  |  | 25% |  |  |  | Base Line | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-11-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-11-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C4.2 | INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS |  |  |  | 40% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 46% | 72% | 72% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 46% | 72% | 72% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PRE-LAY SURVEY |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE PLET |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-15 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-15 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE PLET |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-20 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-20 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA |  |  |  | 15% |  |  |  | Base Line | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO |  |  |  | 14% |  |  |  | Base Line | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DA JUNTA FLEXIVEL |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE ANODOS |  |  |  | 1% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS SUPRESSORES DE VORTEX |  |  |  | 1% |  |  |  | Base Line | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS MODULOS DE FLUTUAÇÃO |  |  |  | 1% |  |  |  | Base Line | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-04-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-04-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RMS) |  |  |  | 3% |  |  |  | Base Line | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE DUTOS RÍGIDOS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [33 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-10-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-10-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| POST-LAY SURVEY |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-07-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-07-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [32 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2024-09-15 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2024-09-15 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS |  |  |  | 10% |  |  |  | Base Line | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS JUMPERS |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| AS-BUILT SURVEY |  |  |  | 5% |  |  |  | Base Line | [43 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-08-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-08-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C4.3 | INSTALAÇÃO DOS UMBILICAIS |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DE ANCORAGEM DOS UMBILICAIS |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-02-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-02-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS MCVs |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS UMBILICAIS |  |  |  | 50% |  |  |  | Base Line | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C4.4 | INSTALAÇÃO DOS FLEXIVEIS |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DE ANCORAGEM DOS FLEXIVEIS |  |  |  | 20% |  |  |  | Base Line | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-02-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-02-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS MCVs |  |  |  | 30% |  |  |  | Base Line | [38 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-03-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-03-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALAÇÃO DOS FLEXIVEIS |  |  |  | 50% |  |  |  | Base Line | [41 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2025-06-01 | Actual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 2025-06-01 | Forecast | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Critérios EAP
|  | ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO | ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE AVANÇO FÍSICO | DOCUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO
Documentação para Medição
AVANÇO FÍSICO
| A | ENGENHARIA
| A1 | GERENCIAMENTO, DETALHAMENTO DE PROJETO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA SUBMARINO
| A1.1 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | 60% - Emissão para Aprovação do CLIENTE 40% - Emissão com o status “Liberado para Construção”, acompanhado do registro de aprovação da ENTIDADE CERTIFICADORA, quando for o caso. 100% - Emissão para Informação desde que acompanhado do registro de aprovação da ENTIDADE CERTIFICADORA, se for o caso. | Relatório de documentos emitidos no mês (até data de corte do relatório mensal);
| A1.2 | DATA BOOK | 10% - após Aprovação do Relatório Videográfico do Projeto; 50% - após entrega do Data Book consolidado do Projeto + Survey Management System; 40% - após Aprovação do Data Book consolidado do Projeto + Survey Management System. | Aceite do Relatório Videográfico do Projeto (10%) Entrega do Data Book Consolidado + Entrega do Survey Management Sistem (50%) Aprovação do Data Book Final e Survey Management System (40%)
| A1.3 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Será medido mensalmente conforme avanço total do projeto | Relatório mensal do mês anterior contendo as comprovações que atestam a evolução física apurada.
| D | SUPRIMENTOS
| D1 | TUBOS RÍGIDOS
CS PIPE
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
MLP
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade fabricada e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
REVESTIMENTO DO TUBO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade revestida e inspecionada, pronta para entrega. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC (por metro). | Relatório de recebimento
STALK FABRICATION
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | SPOOLING | - Será medido proporcionalmente a quantidade de metros fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
| D2 | PLET SEM CONECTOR
FORJADO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade de forjados fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
HUB
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade de HUBs fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
CURVA
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente a quantidade de Bends fabricados. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
PLET (ESTRUTURA EXTERNA + MONTAGEM)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO (ESTRUTURA EXTERNA) | - Será medido proporcionalmente a quantidade de estruturas fabricadas. | Relatório Dimenssional Final da Estrutura Externa
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
| D3 | JUNTA FLEXIVEL - FLEXIBLE JOINTS
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de recebimento
| D4 | ANODOS - ANODE SLED
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D5 | MÓDULOS DE SUPRESSÃO DE VÓRTICE PARA RISERS (STRAKES)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D6 | MÓDULO DE FLUTUAÇÃO RISER (BUOYANCY MODULES)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERs RÍGIDOS / RMS
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Nota de venda no momento da entrega para a PETROBRAS
| D8 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE DUTOS RÍGIDOS
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D9 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE FLEXIVEIS
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D10 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE UMBILICAIS
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D11 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DE PLETs
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D12 | FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO FPSO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D13 | SPOOLS RÍGIDOS DE PRODUÇÃO INTERLIGAÇÃO ENTRE PLET E ANM
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D10 | MCVS DAS ANMS DOS POÇOS 3-RJS-739A (PRODUÇÃO) E 3-RJS-751D (INJEÇÃO WAG)
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| D11 | ANCORAGEM DE RISER RÍGIDO
|  | PO | - Será medido uma única vez (100%) no momento da colocação da ordem de compra com o fornecedor | Entrega da PO emitida com quantidade e descrição do contratado (prazo, material), sem valores
|  | FABRICAÇÃO | - Será medido proporcionalmente às quantidades fabricadas. | Inspection Release Note ou Certificado (por parte da TechnipFMC) quando o material estiver pronto para entrega ou Relatório de FAT.
|  | ENTREGA | - Será medido proporcionalmente aos materiais entregues e inspecionados, em local definido pela TechnipFMC. | Relatório de Recebimento
| B | SERVIÇOS ONSHORE
| B1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO A INSTALAÇÃO DE DUTO E UMBILICAIS SUBMARINOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA
| B1.1 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS
|  | MOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após conclusão da mobilização. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DOS TUBOS REVESTIDOS | - Será medido uma única vez após recebimento dos tubos revestidos | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS TUBOS REVESTIDOS | - Será medido uma única vez após o início do embarque dos tubos revestidos | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS TUBOS | - Será medido uma única vez após o término do embarque dos tubos revestidos | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO NA BASE ONSHORE DA PRIMEIRA FLEXIBLE JOINT | - Será medido uma única vez após o inicio do recebimento na base onshore da primeira flexible joint | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO PLET | - Será medido uma única vez após embarque do primeiro PLET | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DO PRIMEIRO SPOOL RÍGIDO | - Será medido uma única vez após o inicio do embarque do primeiro spool rigido | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO DE ANCORAGEM | - Será medido uma única vez após o inicio do embarque da primeira fundação de ancoragem | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | DESMOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após a base ser caracterizada pela conclusão dos seviços offshore e devolução / entrega de todos os materiais da PETROBRAS. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| B1.2 | BASE ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
|  | MOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após conclusão da mobilização. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após Início do recebimento dos dutos flexíveis | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após O início do embarque, para instalação, dos dutos flexíveis. | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS UMBILICAIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após o início do recebimento dos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DOS UMBILICAIS FORNECIDOS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após o início do embarque, para instalação, dos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS UDEHS FORNECIDAS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após o início do recebimento das UDEHs | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DO EMBARQUE, PARA INSTALAÇÃO, DAS UDEHS FORNECIDAS PELA PETROBRAS. | - Será medido uma única vez após o início do embarque, para instalação, das UDEH | Registro conforme DPR/RDO da embarcação de lançamento assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE LINHAS FLEXÍVEIS FORNECIDAS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após o início da devolução das bobinas de linhas flexíveis | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | INÍCIO DA DEVOLUÇÃO DAS BOBINAS DE UMBILICAIS FORNECIDAS PELA PETROBRAS | - Será medido uma única vez após o início da devolução das bobinas de umbilicais | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | DESMOBILIZAÇÃO | - Será medido uma única vez após a base ser caracterizada pela conclusão dos seviços offshore e devolução / entrega de todos os materiais da PETROBRAS. | Registro conforme DPR/RDO da Base Onshore assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C | SERVIÇOS OFFSHORE
| C1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE
| C1.1 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP O FPSO
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO | - Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para as atividades de reboque do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO | - Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para as atividades de posicionamento do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO | - Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para as atividades de hook up do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE REBOQUE DO FPSO | - Será medido uma unica vez após o término da frente offshore para as atividades de reboque do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE POSICIONAMENTO DO FPSO | - Será medido uma unica vez após o término da frente offshore para as atividades de posicionamento do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS ATIVIDADES DE HOOK UP DO FPSO | - Será medido uma unica vez após o término da frente offshore para as atividades de hook up do FPSO | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C1.2 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAMENTO DE DUTOS RIGIDO, FLEXÍVEIS E UMBILICAIS
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para suporte à instalação de dutos e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para lançamento de dutos rígidos e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após a preparação da frente offshore para lançamento de dutos flexíveis e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA SUPORTE À INSTALAÇÃO DE DUTOS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após o término das atividades da frente offshore para suporte à instalação de dutos e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS RÍGIDOS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após o término das atividades da frente offshore para lançamento de dutos rígidos e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
|  | TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA FRENTE OFFSHORE PARA LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICAIS E/OU EQUIPAMENTOS | Será medido uma unica vez após o término das atividades da frente offshore para lançamento de dutos flexíveis e umbilicais e/ou equipamentos | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C2 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS
| C2.1 | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS
|  | MOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | - Será medido uma unica vez no momento da chegada dos navios no porto conforme cronograma detalhado do projeto. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS ANTRÓPICOS | - Será medido após o término dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a retornar ao porto. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
|  | DESMOBILIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | - Será medido uma unica vez no momento da chegada dos navios no porto conforme cronograma detalhado do projeto. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
| C3 | SERVIÇOS OFFSHORE PARA O REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO
| C3.1 | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM
|  | AS FOUND SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final do As Found Survey, contendo a inspeção de todas as linhas de ancoragem
| C3.2 | SERVIÇOS DE REBOQUE, POSICIONAMENTO E HOOK-UP DO FPSO
|  | CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final dos SERVIÇOS DE REBOQUE DO FPSO.
|  | CONCLUSÃO DO POSICIONAMENTO DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final do POSICIONAMENTO DO FPSO.
|  | CONCLUSÃO DO HOOK UP DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final do HOOK UP DO FPSO.
|  | RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS DO SISTEMA DE ABANDONO RETIRADOS E DO EXCESSO DE AMARRAS RECEBIDAS DO FPSO | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC
| C3.3 | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM
|  | AS BUILT SURVEY DAS LINHAS DE ANCORAGEM | - 90% após o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização. - 10% após aprovação do Relatório de As Built Survey pela PETROBRAS. | 90% por meio de Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 10% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4 | SERVIÇOS OFFSHORE DE INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS, FLEXÍVEIS, UMBILICAIS E EQUIPAMENTOS SUBMARINOS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE LANÇAMENTO E SUPORTE A INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO DOS UMBILICAIS
INTERLIGAÇÃO DE UDEH 1
| C4.19 | UDEH 1 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 1 - FPSO - UDEH 1 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 1 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
INTERLIGAÇÃO DE UDEH 2
| C4.19 | UDEH 2 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 2 - FPSO - UDEH 2 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 2 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
INTERLIGAÇÃO DE UDEH 3
| C4.19 | UDEH 3 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 3 - FPSO - UDEH 3 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 3 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
Interligação de UDEH 4
| C4.19 | UDEH 4 | - 70% após a instalação do UDEH devidamente registrado em DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceito pela PETROBRAS e 30% após a aprovação pela PETROBRAS de cada relatório final de instalação da UDEH e das suas conexões (MTUs) aos umbilicais | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.7 | GRAVITY BASE 4 - FPSO - UDEH 4 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.20 | RISER UMBILICAL DE 12 FUNÇÕES DO FPSO A UDEH 4 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada riser de umbilical de 12 funções.
Instalação dos Dutos Rígidos e Flexíveis
Poço PROD-4
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido após o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.7 | GRAVITY BASE 5 - FPSO - PROD-4 | - Será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha.
| C4.21 | RISER UMBILICAL DE 9 FUNÇÕES DO FPSO A PROD-4 | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada riser de umbilical de 9 funções.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-1
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-5
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-2
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-1
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-4
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-2
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-5
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-3
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-3
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço PROD-6
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE PRODUÇÃO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.6 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE SERVIÇO | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.9 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.11 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE PRODUÇÃO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.14 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃO | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.17 | INSTALAÇÃO DE RISER E FLOWLINE FLEXÍVEIS DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha.
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
Poço INJ-6
| C4.1 | PRE-LAY SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de Pre-Lay Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.2 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMENTOS | - Será medido proporcionalmente a quatidade de Itens lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e aceitos pela PETROBRAS.
| C4.3 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DO PLET DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.5 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM DA LINHA DE INJEÇÃO WAG | - 100% após a instalação da fundação. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada conjunto de fundações para ancoragem.
| C4.10 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDO DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada riser rígido.
| C4.12 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE RÍGIDA DE INJEÇÃO WAG | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada flowline rígido.
| C4.15 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO WAG | - 10% no emabarque do PLET no navio de lançamento; - 90% correspondente a conexão do PLET no duto e lançamento até sua correta posição no leito marinho. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação de cada PLET.
| C4.16 | POST-LAY SURVEY | - 70% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 30% após aprovação do relatório de Post-Lay Survey pela PETROBRAS | 70% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 30% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM
| C4.18 | INSTALAÇÃO DO JUMPER LOOP WAG FLEXÍVEL DA LINHA DE SERVIÇO | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do respectivo relatório de instalação da linha
| C4.22 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE 9 FUNÇÕES | - Será medido proporcionalmente ao comprimento em metros lançados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada umbilical de 9 funções instalado.
| C4.23 | INSTALAÇÃO DO SPOOL RÍGIDO DE INTERLIGAÇÃO SUBMARINA - PLET X ANM | - 100% após a instalação do spool em sua correta posição. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final da instalação de cada spool rígido.
| C4.25 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | - 100% após aprovação do relatório final de Pre-comissionamento de cada duto rígido | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada pré-comissionamento realizada para cada duto rígido (riser + flowline).
| C4.26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RISERS RÍGIDOS (RHMS) | - Será medido apos o termino dos serviços especificados. | Registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC e após a aprovação pela PETROBRAS do relatório final de cada riser rígido comissionado.
| C4.27 | AS-BUILT SURVEY | - 80% será medido apos o termino dos serviços especificados, momento no qual o navio esta apto a transitar para nova localização para a realização de outros serviços. - 20% após aprovação do relatório de As Built Survey pela PETROBRAS | 80% por meio de registro conforme DPR/RDO assinado por PETROBRAS e TechnipFMC 20% por meio do recebimento de aprovação via SIGEM